## Slide 1
ENGINEERING DIAGNOSTIC REPORT
HERMES 프로젝트 진단 및 AI Agent 개선안
LG SW PM Competition 2026 본선 발표
사건번호 PMB-2026-0826
CURRENT DATE
2026-08-26
PM Transformers
황혜정 책임, 이준규 책임, 이영희 책임
STATUS
CRITICAL DIAGNOSIS

## Slide 2
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-1. 문제 식별: 보이는 것의 왜곡
핵심 이상: "수박 프로젝트" — 보고된 지표는 정상(Green)이나 프로젝트의 실질적 가치는 결함(Red) 상태임
#
이상징후
보고 (겉)
실제 (속)
출처
1
주간보고 상태
16주 연속 ALL GREEN
"전 지표 정상. 이상 없음."
무개입완주율 급락
18.4% → 6.1% (심각)
08_ai_weekly, 09_telemetry
2
자율주행 성공률
93.4% (GREEN)
58.6% (실사업장)
01_charter SC-03 vs 10_nav
3
EVM 지표
SPI 1.02, CPI 0.98
"개발 부문만 게시"
실제 CPI 0.944
AI 인프라 21.4억 별도 집계
06_evm 비고
4
리스크 관리
High 리스크 0건
High 리스크 3건
근거 없이 Medium 하향됨
11_risk_register, M-02
5
요구사항 완료율
92.9% (78/84 Done)
DoD 기준 임의 변경
QA 통과 삭제 → 머지만으로 Done
CR-012, M-03
→ 더 심각한 것은, 아예 보이지 않는 영역이다 →
Notes: 구조적 맹목(Structural Blindness)으로 발생한 수박 프로젝트
○ HERMES ≠ 전형적 수박 프로젝트
· 전형적 수박: PM이 의도적으로 실적을 위장 (악의적 은폐)
· HERMES: PM이 측정 체계 자체를 잘못 설계하여, 시스템이 볼 수 없는 것을 아무도 보지 못함 (구조적 맹목)

## Slide 3
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-1. 문제 식별: 보이지 않는 것의 방치
#
이상징후
보고(겉)
실제(속)
출처
6
변경 통제 정상
정식 CR 12건
비공식 변경 35건
CR 미등록, 영향평가 수행 0건
05_change_requests
7
편익(BEN) 관리
—
5건 전부 미측정
측정체계 자체가 없음 (방치 상태)
02_benefit_register
8
외부 리스크
리스크대장 미등록
Helion v3 EOL = 배포일(9/30)
마이그레이션 필요 기간 2~4주 누락
E-02
9
팀 소통
—
의사결정 불일치 5건
3개 리전(미국, 인도, 한국) 간 충돌
12_decision_log
DEC-04,05,06,07,11
10
파일럿 보고
스티어링 아젠다 미포함
사업장 로봇 가동 중단
임무시도 급감 (2,140건 → 573건)
09_telemetry
15_governance
왜곡 + 방치 = "구조적 맹목"의 완성
왜곡된 지표 너머에, 아예 보이지 않는 위험이 있다

## Slide 4
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-2. 근본원인 분석: 5-Why 인과 사슬
[표면 현상]
파일럿 6주 연속 하락, 무개입완주율 6.1%, 사업장들이 로봇을 끔
1
WHY? 실사업장 미학습 상황
실사업장 미학습 상황 36.9% — 양재 120개 시나리오에 없는 것들
2
WHY? 성공기준 및 편익 측정 부재
성공기준(SC-03)이 정형 테스트베드만 측정 + 편익(BEN) 미측정
3
WHY? 관리적 편의주의
PM이 "측정 가능한 것만 측정"하고 그것만 관리 → 불편한 신호 차단
4
WHY? 의사결정 파편화 및 무검토
의사결정이 분산(메신저/구두/지역별 상이) + AI 자동보고를 무비판 수용
ROOT CAUSE
★ 측정이 관리를 대체했다 (Goodhart's Law)
"지표가 목표가 되면, 좋은 지표이기를 멈춘다"
프로젝트의 진짜 목적(고객 가치 전달)이 아닌, 보고 체계 유지가 목적이 되었다.

## Slide 5
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-3. 인과관계 종합: 시스템 관점의 구조적 결함
① 측정 체계의 왜곡
EVM 분리보고 / 범위 축소AI 인프라 비용 제외, 양재 테스트베드(SC-03) 위주 측정
편익(Outcome) 미측정측정 체계 부재로 실사업장 가치 전달 여부 확인 불가
② 변경 통제의 붕괴
DoD 기준 임의 변경QA 통과 조건 삭제 → '코드 머지=Done'으로 완료율 부풀림
비공식 변경(35건) 누적CR 미등록 및 영향평가 없이 Baseline 갱신 방치
③ AI 자동화의 무비판 운영
리스크 관리 형식화High 리스크 3건을 근거 없이 Medium으로 자동 하향
주간보고 무검토 승인16주 연속 "전 지표 정상" 반복 보고의 기계적 수용
ALL GREEN 보고의 항상성 유지
(수박 프로젝트의 완성: 겉은 Green, 속은 Red)
결과: 고객 가치 전달 실패
운영 효율
무개입완주율 6.1%
파일럿 성능 급락
고객 수용도
임무 시도 73% 감소
사업장 이탈 가속화
비즈니스 가치
편익(BEN) 달성 불가
투자 근거 상실
리스크 대응
Helion EOL 대응 불가
D-37 배포 위기

## Slide 6
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-4. 용의자 책임 규명: 데이터 기반 판정
용의자
주장
데이터가 증명하는 사실
책임 수준
PM 한도경
Project Manager
"EVM으로 철저히 관리했다"
AI 인프라 비용(21.4억)을 EVM 보고에서 분리 보고
DoD 변경을 통해 QA 미통과 건을 완료로 부풀림
High 리스크 3건을 근거 없이 Medium으로 하향
편익 측정 방기 및 Daniel Suh 메일 무회신
★ 1차 책임
PO 노유진
Product Owner
"백로그 조정은 PO 권한"
편익을 성공기준에 포함하자고 제안했으나 기각됨(M-01)
파일럿 착수 시 성공기준 불요에 동의한 실책(M-05)
8/14 "계약유지율이 약속"이라며 뒤늦게 문제 제기
공동책임(일부)
Tech Lead 임태오
Technical Lead
"Jira에 다 올렸다"
리스크(HER-188) 및 Helion EOL(E-02) 등 기술 보고 수행
단, 비용 최적화 없이 VLM 최고티어 고정 결정에 동의
제한적
스크럼 마스터/스폰서
Governance Group
"스크럼 원칙에 충실"
스폰서: 편익 측정 "추후 지정" 결정으로 관리 공백 초래
G3 조건부 통과 후 미해결 상태 방치 및 추적 부재
구조적 공모
최종 판결: PM 한도경 — 1차 책임 및 구조적 맹목(Structural Blindness)
한도경 PM은 악의적 은폐보다 "측정 체계 자체를 잘못 설계"하여 시스템이 볼 수 없는 것을 방치한 책임이 큼. 편익 측정 체계 부재, AI 보고서 무비판 수용, 불편한 신호(Daniel Suh) 차단은 PM의 의사결정 결함임.

## Slide 7
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-4. 판결: PM 한도경의 구조적 맹목
VERDICT
PM 한도경 — 1차 책임, 본질은 구조적 맹목(Structural Blindness)
시스템이 볼 수 없는 것을 아무도 보지 못하는 상태를 방치
전형적 수박 프로젝트
PM이 의도적으로 실적을 위장하고 결함을 은폐함 (악의적 은폐). 주로 질책 문화나 성과 압박에 기인하여 데이터를 조작하거나 숨기는 행태를 보임.
HERMES 프로젝트
PM이 측정 체계 자체를 잘못 설계하여, 시스템이 볼 수 없는 것을 아무도 보지 못함. "속이려 한 것"이 아니라, "보이지 않는 것을 모르는 상태"를 방치한 구조적 결함.
AI 자동 보고 검증 부재
AI가 생성한 지표를 인간이 검토(Human-in-the-loop)하지 않고 무비판적으로 수용하여 16주간 허위 신호를 전파함.
책임 할당 부재 (RACI)
AI 인프라 예산 및 편익 측정(BEN)에 대한 Accountable 주체가 공란으로 방치되어 실패 지점에서 책임이 작동하지 않음.
단일 의사결정 원천(SSOT) 부재
3개 리전의 의사결정이 파편화(메신저/구두/지역별 상이)되어 기록의 불일치와 중복 개발 등 비효율을 양산함.
"AI가 자동으로 보고하니까 괜찮다"는 착각이 문제를 증폭시켰다. AI는 질문을 안 했을 뿐 거짓말을 한 적이 없다. 질문을 설계하는 것은 인간(PM)의 몫이다.
Core Insight: 기술적 자동화가 PM의 본질적인 판단과 질문의 책임을 대체할 수 없음

## Slide 8
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-1. Mindset 진단: Proactive 및 Ownership
① Proactive (선제적 행동) → ❌ Reactive
증거 지표
진단 내용
리스크 대장
4/11 이후 갱신 0회. 신규 외부 리스크(Helion EOL) 미등록 방치
파일럿 지표
6주 연속 하락 및 6.1% 도달 상황을 D-37까지 방치
G3 조건
조건부 통과 3건에 대한 해소 추적 기록 없음. 엣지캐시 임의 무효화
AI 인프라 비용
"지금은 여유 있다"며 방관 → 예산 89% 소진(21.4억) 후에야 인지
진단: 리스크 예방이 아닌 사후 수습 모드
미래 리스크를 선제적으로 관리하지 않고 문제가 터진 후 대응하는 Reactive 패턴. "일단 넘어갑시다"식의 의사결정이 반복됨.
② Ownership (소유권) → ❌ 책임 공백
RACI 분석 대상
현황 및 결함 내용
AI 인프라 예산 (Accountable)
(공란) — 118억 중 24억 집행에 대한 최종책임자 부재
편익(BEN) 측정 Plan/Track
R, A, C, I 전체 공란 — 가치 실현에 대한 책임 할당 전무
주간보고 사람 검토자
(공란) — AI 봇이 생성한 보고서를 누구도 승인/검토하지 않음
파일럿 텔레메트리 (Inform)
각 리드만 공유 — 프로젝트 핵심 결정권자(PM/PO/스폰서) 미포함
진단: Accountability Void (책임 공백)
"누구의 책임인지 모호한 영역"에서 정확히 실패가 발생함. 책임이 명시되지 않은 지점이 프로젝트의 치명적 사각지대로 전락.

## Slide 9
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-1. Mindset 진단: Value-driven 및 종합 결과
❌ Value-driven → Output-driven
③ 가치 중심 → 산출물 중심 (방기)
구분
Output — PM이 관리한 것
Outcome — 방기한 것
정의
OUTPUT
코드 머지, 기능 수, 빌드 성공률
OUTCOME
계약유지율, 무개입완주율, A/S 절감
측정
SC-01~08 전부 GREEN
BEN-01~05 전부 미측정
의사결정
"완료율 100%로 가야 합니다" (M-07)
"계약유지율 45%였습니다" → 무시됨
진단
프로젝트의 존재 이유(Business Case: 118억 투자 근거)와 PM의 관리 초점이 완전히 분리됨. SC-01~08은 전부 Output만 측정했고, BEN(Outcome)은 "프로젝트 기간 내 측정 불가"로 배제됨 (M-01).
핵심 충돌 — 실제 대화 기록
PM (M-07): "완료율 100%로 가야 합니다"
PO 노유진 (8/14): "계약유지율이 약속" → 무시됨
Output 완료 100% ≠ 고객 가치 전달. 프로젝트 목적(118억 투자 근거)과 관리 초점이 분리된 구조적 실패.

## Slide 10
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-1.5. Mindset 관점에서 6대 원칙 위반 진단
전체론적 관점, 가치 집중, 책임감 있는 리더 등 주요 원칙의 위반 사례를 HERMES 프로젝트의 증거와 함께 평가합니다.
01
전체론적 관점 채택 (Holistic Perspective)
위반
02
가치에 대한 집중 (Focus on Value)
위반
03
품질 내재화 (Embody Quality)
간접위반
04
책임감 있는 리더 (Be a Responsible Leader)
핵심위반
05
지속가능성 통합 (Integrate Sustainability)
간접위반
06
자율성/권한 문화 (Enable Change)
해당없음
핵심 원칙 위반 분석 결론
원칙 4(책임감 리더)와 원칙 2(가치 집중)의 동시 위반이 수박 프로젝트의 근본 구조를 형성함. 타 사례와 달리 은폐 동기(원칙 6)가 아닌 책임 공백(원칙 4)으로 인한 구조적 맹목이 원인임.
EVIDENCE: INTERACTION
개발 부문만 보고, AI 인프라 비용 분리, 파일럿 데이터 단절 등 시스템 간 상호작용 무시
EVIDENCE: OUTCOME VS OUTPUT
Output(완료율) 집착, Outcome(편익) 방기. 계약유지율보다 코드 머지 우선시
EVIDENCE: DOD MODIFICATION
DoD v2에서 QA 통과 삭제. 안전 항목 별도 검증 트랙 신설 무산(M-03)
EVIDENCE: ACCOUNTABILITY
RACI 공란 4건, Daniel Suh 무회신, 리스크 근거 없는 하향 및 에스컬레이션 미수행
EVIDENCE: LONG-TERM VALUE
단기 지표 유지를 위해 편익 측정 및 Helion 마이그레이션 등 장기 가치 희생
EVIDENCE: TEAM HEALTH
만족도 3.9, 번아웃 7%. "질책 문화"가 아닌 "구조적 맹목"이 본질적 문제임

## Slide 11
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 거버넌스(2.1)
거버넌스(Governance)는 HERMES 실패의 가장 치명적인 도메인입니다.
"거버넌스는 의사결정의 투명성과 추적성을 보장하는 체계이나, HERMES에서는 투명성이 작동하지 않는 형식적 체계로 전락"
투명성 및 추적성 실패
핵심 결함
데이터 기반 증거
EVM 부분 보고
AI 인프라(24억) 분리 보고 → CPI 0.98(보고) vs 0.944(실제)
의사결정 불일치
DEC-04~11: 3개 리전 기록 상이. SSOT(단일진실공급원) 부재
AI 자동보고 무검토
16주간 "전 지표 정상" 반복. 사람 검토자/서명 누락
스티어링 운영 붕괴
9회 중 3회 취소. 편익 아젠다 0회
G3 조건 미추적
조건부 통과 후 엣지캐시 등 3건 해소 확인 기록 부재
체계적 관리 왜곡 및 변형
핵심 결함
데이터 기반 증거
변경통제 형식화
정식 CR 12건 vs 비공식 35건 (영향평가 0)
측정 체계 결함
SC는 Output 위주. BEN(Outcome)은 "측정 불가"로 배제
성공기준 범위 축소
SC-03 범위를 양재 정형 시나리오로 축소. 실사업장 36.9% 제외
리스크 등급 임의 변경
High 3건 → Medium 강등 (근거 공란). SC-05 달성 목적
완료율 부풀림
DoD v2 QA 삭제 → 코드 머지=Done. 실물 검증 없이 92.9%

## Slide 12
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 범위(2.2) 및 재무(2.4)
성과영역 2.2: 범위 (Scope)
심각
비공식 변경 및 베이스라인 미갱신
정식 CR 12건 외 비공식 변경 35건 발생 (회의록 21건 + 메신저 14건). 영향평가 및 베이스라인 업데이트 전무.
DoD v2 변경을 통한 완료 기준 하향
CR-012: QA 통과 조건을 삭제하고 '코드 머지 = Done'으로 변경. 실물 검증 없는 허수 완료율 양산.
스코프 크립(Scope Creep) 미인지
지원 기종 베이스라인 6종이나 실제 8종 운영. CR-005/006 예산 미반영 등 통제 밖의 범위 확장 지속.
편익(Outcome) 범위 미정의
BEN-01~05의 측정 방법, 주기, 책임자가 8개월간 '미정의' 상태로 방치되어 가치 중심 관리 부재.
성과영역 2.4: 재무 (Financial)
심각
AI 인프라 비용 통제 실패
예산 24억 중 21.4억(89%) 소진. 엣지캐시 미적용 및 VLM 최고티어 단일 고정으로 인한 비효율적 집행.
전체 CPI 악화 은폐 및 분리 보고
실제 총 CPI 0.944이나, AI 인프라 비용을 제외한 '개발 부문(CPI 0.98)'만 선별 게시하여 지표 왜곡.
재무 책임성(Accountability) 부재
16_org_raci 내 AI 인프라 예산의 최종 책임자(Accountable) 항목이 공란으로 방치됨.
승인 예산 베이스라인 미반영
추가 승인된 +5억 규모의 예산이 베이스라인에 갱신되지 않아 정확한 재무 성과 측정이 불가능한 상태.
범위와 재무의 유기적 연결이 끊어지면서, 통제되지 않는 변경이 보이지 않는 비용 폭발로 이어지는 악순환 구조 형성

## Slide 13
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 이해관계자(2.5) 및 리스크(2.7)
이해관계자 관리 (Stakeholder)
CRITICALLY FAILED
3개 리전 소통 단절 및 의사결정 불일치
DEC-04~11
한국·미국·인도 리전별 기록 상이로 인한 의사결정 불일치 5건 발생. 결과적으로 2.3MM의 중복 개발 비용 낭비 초래.
핵심 이해관계자(Daniel Suh) 신호 차단
E-03
8/10, 8/17, 8/21 발송된 3차례의 전략적 우려 메일에 대해 PM의 회신 기록 전무. 고객 가치 관련 조기 경고 무시.
정보 공유 체계(RACI)의 구조적 결함
16_org_raci
파일럿 텔레메트리 정보 공유(Informed) 대상에서 PM, PO, 스폰서가 누락됨. 현장의 위기 상황이 의사결정권자에게 전달되지 않음.
스폰서의 비공식 변경 지시 방치
M-06
"큰 것도 아닌데 그냥 넣읍시다" 식의 비공식 변경을 정식 CR 등록 없이 수용하여 변경 통제 거버넌스 붕괴.
리스크 관리 (Risk)
CRITICALLY FAILED
137일
갱신 중단 기간
리스크 대장 최종 갱신일: 2026-04-11
프로젝트 후반부 4개월간 리스크 관리 기능 마비
리스크 등급의 임의적 하향 조정
M-02
High 리스크 3건을 근거 없이 Medium으로 하향. "근거는 나중에 정리하자"며 보고상 지표 유지(SC-05)에만 집중.
외부 환경 리스크(Helion EOL) 방치
E-02
7/28 수신된 Helion v3 EOL 정보 미등록. 배포일과 EOL이 겹치는 치명적 상황임에도 대응 계획 수립 전무.
대응 계획(Mitigation) 수립 부재
11_risk_register
등록된 리스크(RSK-01~03)조차 대응 계획란이 공란으로 방치됨. 식별만 하고 관리는 하지 않는 형식적 행정.
G3 조건부 통과 리스크 추적 실패
M-02
게이트 통과 조건인 3건의 리스크 해소 여부 미추적. 특히 엣지캐시는 메신저상에서 임의로 무효화됨.

## Slide 14
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 건강한 영역 및 요약
성과영역 2.3: 일정 (Schedule)
SPI (개발 부문)
1.02
스프린트 커밋율
87%
G1~G4 Milestone
정시 통과
CI 빌드 성공률
89%
성과영역 2.6: 자원 (Resource)
인력 충원율
100% (96명)
팀 만족도
3.9 / 5.0
번아웃 / 초과근무
7% / 8.2h
GPU 가동률
61%
Performance Domain (§2.x)
판정 및 상태
2.1 거버넌스 (Governance)
치명적 실패
2.2 범위 (Scope)
심각한 결함
2.3 일정 (Schedule)
건강함
2.4 재무 (Financial)
심각한 결함
2.5 이해관계자 (Stakeholder)
문제 발생
2.6 자원 (Resource)
건강함
2.7 리스크 (Risk)
심각한 방치
판정 요약: 일정(2.3)과 자원(2.6)은 지표상 건강하며 개발 프로세스는 작동하고 있으나, 거버넌스(2.1)의 붕괴로 인해 프로젝트가 올바른 방향(고객 가치)으로 가고 있는지 확인하는 나침반을 상실한 것이 본질입니다.

## Slide 15
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-3. AI Use Case 분석: 현재 활용과 구조적 문제
현재 AI 활용 현황 (07_AI_INFRA_COST)
용도
주간 비용 (W33)
비중
역할
개발 에이전트 (코드생성·리뷰)
54.5백만
코드 자동 생성
Automation (자동보고·회귀시뮬)
30.8백만
주간보고·회귀테스트
현장 원격 인식 추론
24.9백만
VLM 객체 인식 (클라우드)
Assistance (문서초안)
8.2백만
문서 초안 작성
총계
118.4백만/주 · 누적 21.4억
예산 89% 소진
출처: `07_ai_infra_cost`
AI 활용의 구조적 문제
"자동화"만 있고 "판단"이 없다
AI가 보고서를 생성하지만, 내용의 타당성을 검증하지 않음
→ 16주 "전 지표 정상" 반복
참조 범위가 제한적
pm-assistant가 SC-01~08만 참조. 파일럿·편익 미참조
→ "해당 지표는 제 참조 목록에 없습니다"
사람 검토 루프 부재
자동 생성 → 자동 배포. 검토자·서명자 없음
→ 잘못된 정보가 무한 전파
비용 관리 없는 운영
클라우드 VLM 최고티어 단일 고정, 엣지캐시 미적용, 프레임 전량 업로드
→ 예산 89% 소진 (21.4/24억)
크로스체크 부재
보고서 지표와 원자료를 대조하지 않음
→ SC-03 93.4% vs 실제 58.6% 괴리 미감지
현재: Automation만 지원 / Assistance 제한적 / Augmentation ❌

## Slide 16
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Value-Driven AI Agent
PM Transformers
PM의 인지를 확장하는 디지털 트윈
7개 도메인의 눈과 귀로 살피고, 프로젝트 가치로 통합 판단한다.

## Slide 17
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-1. 문제-원인-해결 연결 맵
근본 원인 (Root Cause)
해결 방향 (Solution Direction)
대응 (PM Transformers)
측정 체계가 Output만 측정
Outcome(편익) 실시간 추적
North Star 가치서열 + Signal Forge
(Stakeholder Pulse / Cost Protector)
보고서와 원자료의 괴리 미감지
자동 크로스체크 + 이상 탐지
Signal Forge 교차검증
(Cost Protector / Change Guardian)
변경 통제 붕괴 (35건 비공식)
비공식 채널 감지 + CR 자동 생성
거버넌스 에이전트
(Governance Watchdog / Change Guardian)
3개 리전 의사결정 불일치
결정 기록 대조 + 불일치 알림
결정로그(SSOT)
(Governance Watchdog / Stakeholder Pulse)
리스크 방치 + 외부 변경 미대응
외부 신호 감지 + 리스크 자동 등록
리스크 에이전트
(Risk Oracle)
식별된 근본 원인을 해결하기 위해 각 관리 도메인별로 특화된 5종의 AI Agent를 배치하여 프로젝트의 투명성과 가치 중심 관리를 복원합니다.

## Slide 18
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-2. 핵심 개념 — PM의 인지 파이프라인 확장
PM이 실제로 구동하는 인지 파이프라인 '보다 → 듣다 → 판단하다 → 행동하다'를 그대로 확장합니다.
판단의 주체는 여전히 PM이며, 에이전트는 관측과 판단의 대역폭을 비약적으로 넓혀주는 도구입니다.
01
SEE
관측
일정, 리스크, 이슈, 예산, 요구사항 등 프로젝트의 모든 상태 신호를 상시 수집하여 데이터 기반의 가시성을 확보합니다. Phase: Data Ingest
02
HEAR
수렴
이해관계자의 요청, 회의 내용, 현장의 비정형 목소리까지 신호로 반영하여 정량 데이터가 놓치는 맥락을 보완합니다. Phase: Contextual Input
03
THINK
판단
7개 도메인 에이전트가 각자의 전문 관점으로 이상징후를 감지하고, 도메인 간 상충을 프로젝트 가치 기준으로 통합합니다. Phase: Analysis & Fusion
04
ACT
실행
도출된 판단을 실제 조치로 연결합니다. Jira 티켓 발행, 알림 발송 등을 수행하며 최종 승인은 반드시 PM이 결정합니다. Phase: Action & Feedback

## Slide 19
Signal Forge
6원칙(Mindset) & North Star(가치서열) 기반 상충 조정, 통합 최적안 도출
Governance Watchdog
거버넌스
Change Guardian
범위
Schedule Sentinel
일정
Risk Oracle
리스크
Stakeholder Pulse
이해관계자
Resource Radar
자원
Cost Protector
재무
1
이상 징후 감지
7개 에이전트가 각 전문 영역에서 신호와 근거를 감지하고 보고합니다.
2
통합 조정 (Signal Forge)
상충하는 대응안(예: 일정 사수 vs 범위 보존)을 6원칙과 North Star로 조정합니다.
3
최적안 도출
하나의 통합 최적안과 하위가치 보완책을 생성하여 제안합니다.
PM 승인 및 실행
최종 판단과 실행은 PM의 승인을 거쳐 진행됩니다.
감지의 집합이 아니라, 상충을 가치로 바꾸는 하나의 결단
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-3. Signal Forge: 7개 도메인 에이전트의 통합 판단과 최적 결단

## Slide 20
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-4. 문제 대응을 위한 협동 AI Agent 설계: 아키텍처 및 프로세스
INPUT LAYER — 데이터 수집
Jira / EVM (전체 부문)
텔레메트리 (파일럿)
변경 로그 (메신저 포함)
외부 파트너 (Helion 등)
PROCESSING LAYER — 3중 검증 엔진
Cost Protector / Change Guardian
보고 지표와 실제 원자료를 대조하여 괴리 감지 (예: SC-03 93% vs 58%)
Stakeholder Pulse / Cost Protector
편익(Outcome) 선행지표 실시간 추적 및 임계치 이탈 경고
Governance Watchdog / Stakeholder Pulse
3개 리전 기록 대조 및 비공식 채널의 결정 사항 자동 추출
OUTPUT LAYER — 투명한 보고
Integrated Health Report
Output 지표 (기존 SC)
Outcome 지표 (BEN 선행)
데이터 괴리 및 리스크
ACTION LAYER — 자동 에스컬레이션
괴리 발견 시 PM/스폰서 즉시 알림
비공식 변경 감지 시 CR 초안 생성
리스크 임계치 초과 시 Risk Oracle 자동 등록 제안
GOVERNANCEAI는 제안만 수행, 최종 의사결정은 인간의 영역
모든 보고서에 사람 검토자 서명 필수

## Slide 21
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-5. 대응 1: Stakeholder Pulse / Cost Protector 상세 설계
PM
Transformers
Stakeholder Pulse / Cost Protector
에이전트 역할 및 로직
산출물(Output)과 편익(Outcome)의 괴리를 감시합니다. "기능은 완성됐으나 고객이 사용하지 않는 상황"을 실시간 탐지하여 가치 달성 위험을 경고합니다.
대상 편익(Outcome)
선행지표(Leading Indicator)
임계치
HERMES 실패 사례
BEN-01
계약유지율 45%
2주 연속 자율운영 사업장 비율
≥ 50%
1.8% (적신호)
BEN-02
A/S 절감 30%
파일럿 무개입 완주율
≥ 70%
6.1% (적신호)
BEN-03
구독전환 8%
관제 콘솔 일일활성사용자(DAU)
증가 추세
데이터 미측정
핵심 산출물
Value Health Score
주요 KPI
Benefit Forecast Acc.

## Slide 22
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-6. 대응 2 & 3: Cost Protector / Change Guardian / Governance Watchdog
Agent 2: Cost Protector / Change Guardian
데이터 정합성 및 일관성 검증 에이전트
CORE LOGIC
EVM 전체(AI인프라 포함) vs 부분보고 괴리 자동 감지
SC-03 측정범위(테스트베드) vs 실운영범위 비교 검증
DoD 버전 변경에 따른 완료율 이중 집계 및 추적
OUTPUT FORMAT
[Integrity Alert]
- Metric: CPI Variance
- Reported: 0.98 (Dev Only)
- Actual: 0.944 (Incl. Infra)
- Impact: Budget depletion D-30
HERMES 적용 예시
"개발 부문 CPI 0.98이나, AI인프라 포함 시 CPI 0.944입니다. 차이 3.6%p 발생." — 보고서 왜곡 차단
Agent 3: Governance Watchdog / Change Guardian
비공식 변경 감지 및 거버넌스 준수 에이전트
DETECTION LOGIC
메신저/이메일 내 "넣읍시다", "변경", "추가" 키워드 패턴 감지
비공식 채널의 Scope 변경 의사결정 실시간 포착
정식 CR(Change Request) 프로세스 누락 여부 판단
ACTION & OUTPUT
CR 초안 자동 생성 (변경내용, 영향범위 추정)
승인 필요 여부 알림 및 Baseline 갱신 유도
HERMES 적용 예시
35건의 비공식 변경을 사전에 포착하여 영향평가 없는 독단적 변경 방지 및 Baseline 최신화 유지

## Slide 23
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-7. 대응 4 & 5: Governance Watchdog / Stakeholder Pulse 및 Risk Oracle
Agent 4: Governance Watchdog / Stakeholder Pulse
의사결정 일관성 감시
ROLE
다중 리전 및 다중 채널(메신저, 구두, 회의록)의 의사결정 기록을 대조하여 불일치 사항을 실시간으로 감지
LOGIC
Confluence, Jira, Email, 메신저 데이터에서 동일 결정사항(Entity)의 기록을 추출하고 리전별 합의 내용의 차이를 비교
OUTPUT
Decision Consistency Report: 결정사항별 일치/불일치/미기재 현황을 시각화하여 SSOT(Single Source of Truth) 확보 지원
HERMES 적용 사례
DEC-07 폴백 방침 불일치를 즉시 감지하여 리전 간 소통 누락으로 발생한 2.3MM 중복개발 방지 가능
Agent 5: Risk Oracle
외부 신호 및 선제 감지
ROLE
외부 변경(파트너 로드맵, 규제) 및 내부 지표 임계치 초과를 감지하여 리스크 등록 및 선제적 대응 제안
LOGIC
파트너 공지/메일 스캔, 비용 추세 예측 모델링, 기술 EOL(End of Life) 일정 대조를 통한 이상 징후 포착
OUTPUT
Risk Suggestion: 리스크 설명, 발생 확률, 영향도, 대응 옵션을 포함한 리스크 등록 초안 자동 생성
HERMES 적용 사례
Helion v3 EOL(E-02) 공지 수신 즉시 "RSK-15: Nav Stack EOL" 자동 등록 및 2~4주 마이그레이션 일정 확보 제안

## Slide 24
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-8. Value-Driven 관점: 개선 전후 비교
기존 AI Assistant
산출물 중심의 형식적 관리 (Reactive)
MEASUREMENT
Output 중심 측정
SC-01~08 지표에만 국한된 관리
REPORTING
AI 자동 무검토 배포
16주 연속 "전 지표 정상" 기계적 반복
CHANGE CONTROL
비공식 변경 방치
35건의 비공식 변경 baseline 미갱신
RISK MANAGEMENT
리스크 관리 중단
4/11 이후 갱신 0회, 외부 위험 미등록
COMMUNICATION
리전별 정보 단절
의사결정 불일치 및 중복 개발 발생
DECISION MAKING
지표 우선 (SPI First)
계약유지율 등 고객 가치 신호 차단
PM Transformers (개선)
가치 중심의 구조적 거버넌스 (Proactive)
MEASUREMENT
Output + Outcome 통합
편익(BEN) 선행지표 실시간 추적
REPORTING
인간 검토 루프 강제
AI 생성 → 사람 승인 필수 → 괴리 감지
CHANGE CONTROL
상시 변경 감시
비공식 채널 감지 시 CR 초안 자동 생성
RISK MANAGEMENT
Risk Oracle 상시 가동
외부 신호 감지 시 리스크 자동 등록 제안
COMMUNICATION
Governance Watchdog / Stakeholder Pulse
결정 사항 대조 및 불일치 즉시 알림
DECISION MAKING
가치 우선 (Value First)
"고객이 실제로 사용하는가?"에 집중

## Slide 25
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-9. 기대효과 및 KPI 목표
KPI 항목
현재값 (Before)
목표값 (After)
산출 및 달성 근거
편익 측정 활성화율
0/5 (0%)
5/5 (100%)
PM Transformers 가 BEN별 선행지표(Leading Indicator)를 실시간으로 자동 추적 및 시각화
괴리 감지 → 보고 리드타임
∞ (미감지)
≤ 24시간
Cost Protector / Change Guardian 의 자동 Cross-Check 엔진 가동을 통해 지표와 원자료 간 불일치를 일 단위로 탐지
비공식 변경 CR 전환율
0% (35건 방치)
≥ 80%
Governance Watchdog / Change Guardian 이 메신저/회의록 내 비공식 요청을 자동 감지하여 정식 CR 초안 생성 및 승인 유도
리전 간 결정 불일치 건수
5건
0건
Governance Watchdog / Stakeholder Pulse 를 통한 3개 리전의 기록을 상시 대조하여 불일치 발견 시 즉시 알림 및 조정 프로세스 가동
리스크 대장 갱신 주기
137일 방치
≤ 7일
Risk Oracle 가 외부 신호(EOL 등) 및 내부 임계치 초과를 감지하여 주간 단위로 리스크 등록 제안
보고서 사람 검토율
0% (16주)
100%
Governance 규칙 강제를 통해 AI 생성 보고서에 대한 책임자(PM/PO) 최종 승인 단계 필수화

## Slide 26
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-10. 당시로 돌아갔다면: 타임라인별 개입 포인트 (W1~W18)
프로젝트 초기 및 중기 단계에서의 선제적 조치가 "수박 프로젝트"화를 방지할 수 있는 결정적 기회였습니다.
시점
발생 사건
취했어야 할 조치
근거
기대 효과
W1
(1/5)
프로젝트 착수
편익 측정 체계 수립 및 측정 책임자 지정
성공기준(SC)에 BEN 선행지표 포함
02_benefit_register
M-01(PO제안 기각)
Outcome 추적 시작으로 파일럿 이상 조기 감지
W9
(3/3)
DoD v2 변경
(CR-012)
3개 리전 동시 공유 및 동의 절차 수행
QA 통과를 삭제하지 않고 별도 완료조건 유지
M-03(QA삭제)
E-03(Daniel Suh)
QA 미검증 상태 방지 및 리전 간 DoD 통일
W14
(4/11)
리스크 대장
마지막 갱신
월 1회 정기 리스크 리뷰 의무화
High→Medium 하향 시 정량적 근거 필수화
11_risk_register
M-02("근거는 넘어가죠")
4개월 방치 방지 및 Helion EOL 적기 등록
W18
(5/5)
AI 주간보고
자동화 시작
자동 생성 보고서에 대한 '사람 검토(Human-in-the-loop)' 프로세스 수립
참조 데이터 범위에 파일럿/편익 데이터 강제 포함
08_ai_weekly
ROOT CAUSE
데이터 괴리(SC-03 vs 실제)의 실시간 포착

## Slide 27
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-11. 당시로 돌아갔다면: 타임라인별 개입 포인트 (W21~W30)
시점
발생 사건 및 오류
취했어야 할 조치 (Intervention)
근거 (데이터/문서)
기대 효과
W21
5월 26일
엣지캐시 도입 결정 무효화
비공식 메신저 채널을 통해 G3 조건부 통과 항목을 임의 취소
① 공식 변경 통제(CR) 프로세스 회부
② 예산 및 기술적 영향 분석 수행
③ 스폰서/거버넌스 보드 공식 보고
G3 조건부 통과 조건
예산 소진율 89% 도달
(07_ai_infra_cost)
AI 인프라 비용 폭증 방지
재무 건전성 확보
W25
6월 23일
파일럿 착수 시 성공기준 불요 동의
실사업장 환경의 불확실성을 무시하고 기존 정형 지표에만 안주 (M-05)
① 실사업장 환경 반영 SC 재설정
② 편익(Outcome) 측정 체계 연계
③ 텔레메트리 데이터 공유 자동화
M-05 (PO 협의 기록)
무개입완주율 6.1% 급락
(09_telemetry)
실사업장 성능 괴리 조기 발견
사업장 이탈(73%) 방지
W30
7월 28일
Helion v3 EOL 메일 수신
배포일(9/30)과 EOL이 겹치는 치명적 리스크 인지 후 방치
① 리스크 대장 즉시 등록 및 High 등급 부여
② 영향도 평가(Impact Assessment) 실시
③ 마이그레이션 대응 인력 긴급 할당
E-02 (Tech Lead 보고)
마이그레이션 2~4주 소요
배포일 D-37 시점
배포 지연 리스크 원천 차단
대응 골든타임 확보

## Slide 28
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-12. 핵심 교훈: 가장 치명적이었던 개입 실패 Top 3
33주간의 프로젝트 실패를 결정지은 3가지 '구조적 맹점' 분석
FAILURE 01
편익(Outcome) 측정 체계의 미수립
W1 Kick-off
결정적 증거
PO 노유진의 '편익 측정' 제안을 "기간 내 측정 불가" 이유로 기각(M-01).
구조적 결함
비즈니스 케이스(118억 투자 근거)와 PM의 관리 지표가 완전히 분리됨.
치명적 결과
고객 가치 전달 실패를 인지할 '눈'이 사라짐.
FAILURE 02
AI 보고서의 검토자/서명자 부재
W18 Automation Start
결정적 증거
16주 연속 "전 지표 정상" 보고서에 인간 PM의 검토 및 승인 흔적 전무.
구조적 결함
AI가 질문하지 않는 진실을 인간이 검증하지 않는 '무비판적 수용' 구조.
치명적 결과
ALL GREEN 보고서의 항상성이 문제를 은폐함.
FAILURE 03
핵심 이해관계자 데이터 배포 누락
RACI Accountability Void
결정적 증거
파일럿 텔레메트리 공유(I) 대상에서 PM, PO, 스폰서가 제외됨.
구조적 결함
현장의 비명(로봇 전원 OFF)이 결정권자에게 전달되지 않는 차단막 형성.
치명적 결과
사업장 이탈(임무 시도 73% 감소) 방치.

## Slide 29
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-1. 돌발 이슈 대응: DI-03 공식 결정 사항
Question
해결 방향 (Solution Direction)
무엇이 HERMES의 공식 결정인지
전 리전 단일 안전 폴백 = "안전 정지 후 관제 인계(fail-safe)"로 확정. 한국의 정지·관제호출을 표준으로 승격. 미국의 전체 자율 우회 재계획은 안전 폴백에서 제외 — 폐기가 아니라 '정상 주행 자율성 개선' 후보로 재분류(안전 검증 통과 전 미적용). 인도는 표준 신규 적용.
누가 최종 결정 권한을 갖는지
Global PM이 최종 의사결정 소유자(Accountable), 안전/품질 책임자·스폰서 공동 승인. 안전 동작은 리전 실무 협의로 확정 불가(그게 DEC-07이 갈라진 원인). 결정은 SSOT(결정로그)에 1회 기록·3리전 동시 통지.
결정이 각 리전에 어떻게 적용되는지
오늘부터 3리전 전부 동일한 안전 동작(정지+관제 인계) 적용. 리전마다 다르게 두지 않음. 로컬 인프라 차이(네트워크·맵)는 "이 표준을 만족시키는 구현 방식"에서만 허용 — 안전 동작 자체(무엇을 할지)는 100% 동일. 48h 내 로컬 설정 동기화, 미준수
판단 기준 · 가치 서열
안전·규제는 불가침 전제(서열 밖 · 일정보다 우선). 폴백은 안전 동작이라 리전 실무 협의로 확정 불가 → 단일 표준이 필수. 미학습 구간은 현장 실패율이 가장 높은 지점(실사업장 58.6%)이라, 그 순간에 자율 우회 재계획을 돌리는 것은 가장 위험할 때 자율 판단에 맡기는 안전 전제 위반

## Slide 30
DIAGNOSTIC REPORT 2026
프로젝트와 함께하는 PM Transformers
CASE CLOSED — PMB-2026-0826
2026-08-26