## Slide 1
STAGE ① IDENTIFY & STAGE ② ANALYZE
종합 분석 보고서
시나리오: NovaHome Connect 통합 프로젝트 + 돌발 이슈 01 (내부 갈등: 베타 D-15 소셜 로그인 강행 및 대립)
시나리오: NovaHome Connect 통합 프로젝트 + 돌발 이슈 01 (내부 갈등: 베타 D-15 소셜 로그인 강행 및 대립)

## Slide 2
02
EXECUTIVE SUMMARY
5대 핵심 문제 & 실물 도구
프로젝트 위기 핵심 상황
NovaHome Connect 론칭 D-15 시점, 소셜 로그인 기습 반영으로 인한 빌드 충돌, 약관 누락, 품질 붕괴 발생. 현상은 '일정 지연'이나 근본 원인은 거버넌스 붕괴 및 비공식적 의사결정에 있음.
거버넌스 붕괴: RACI, Stakeholder Matrix, 5 Whys
Scope Creep: RTM, Burndown Chart, Mindset
품질 파이프라인 붕괴: Control Chart, Variance Analysis
Compliance 리스크: Risk Matrix, Quant Impact
팀 간 대립: Causal Map, Pareto Chart
핵심 진단: 현상은 '일정 지연 및 직무 대립'이나, 근본 원인은 PMBOK 8판 체계 미비, 변경 통제(CRB) 부재, 그리고 비공식적 의사결정 방식에 있습니다.
문제 영역 | 핵심 내용 | 디텍팅 도구 (3종)
거버넌스 붕괴 | PO 독단 / 스폰서 소외 | RACI, Stakeholder, 5Whys
Scope Creep | D-15 소셜로그인 반영 | RTM, Burndown, Mindset
품질 보증 붕괴 | SDK 충돌 & 40TC급증 | Control Chart, Fishbone
Compliance | 개인정보 약관 누락 | Risk P-I, Quant Risk
조직 갈등 | 개발/QA 집단 직무거부 | Causal Map, Pareto

## Slide 3
🚨 돌발 이슈 01 상세
PO가 마케팅 압박에 밀려 소셜 로그인을 기습 반영. 기술 충돌, 품질 검증 불가, 약관 미비 동시 폭발.
03
PROJECT OVERVIEW
NOVAHOME CONNECT
목표 | 가전 연동, RTM 확인, 개인화 캠페인
기간 | 2025.08 ~ 2025.11
방식 | Agile 스크럼 + Milestone Gate
MILESTONE GATE STATUS
Gate | 일정 | 현재 상태
G1 Scope Freeze | 09/15 | 위반 (REQ-017 혼선)
G2 Design Freeze | 10/01 | 위반 (약관 누락)
G3 Beta | 10/20 | CRITICAL (D-15 충돌)
G4 LRR | 11/05 | CRITICAL (p95 초과)
G5 Launch | 11/15 | 위험
게이트 | 목표 | 일정 | 상태 & 리스크
G1 Scope Freeze | 범위 확정 | 09/15 | 위반 (범위혼선)
G2 Design Freeze | 아키텍처 승인 | 10/01 | 위반 (약관지연)
G3 Beta | 제한공개 | 10/20 | CRITICAL (소셜로그인 충돌)
G4 LRR | 최종검증 | 11/05 | CRITICAL (p95 410ms)
G5 Launch | 정식론칭 | 11/15 | 위험 (미해소시 실패)

## Slide 4
04
IDENTIFY: KPI GAP & PRIORITY
KPI GAP ANALYSIS
KPI 지표 | Target | Actual
응답속도 (p95) | ≤ 300 ms | 410 ms
5xx 오류율 | ≤ 0.2% | 0.35%
CI 성공률 | ≥ 85% | 78%
PRIORITIZATION MATRIX
Rank | 핵심 문제명 | 긴급/영향
1 | 거버넌스 붕괴 & 비공식 변경 | H / C
2 | 요구사항 통제 미비 (Scope Creep) | H / C
3 | 검증 파이프라인 붕괴 | H / H
4 | Compliance 리스크 | H / H
PO / 마케팅: '마케팅 캠페인 연동 필수. 통합 테스트 강행해야 함.' 서비스 BE (오지후): 'SDK 2.4 빌드 충돌 발생. 자원/QA 지원 불가.' 품질/QA (문해인): '테스트 매트릭스 2배 급증. 전수 검증 불가능.' 보안/법무 (윤세라): '약관 초안 누락. CRB 승인 불가시 론칭 불가.'

## Slide 5
05
P1. 거버넌스 붕괴 & 비공식 변경
Mindset & Domain
공식 체계(CRB) 무시. Governance & Stakeholder Domain 붕괴.
RACI Matrix Analysis
PO가 독단적(A) 결정. 스폰서 누락(I), QA/개발 소외(I).
5 Whys Root Cause
결론: PMBOK 8판 공식 거버넌스 부재가 근본 원인.
KPI 지표 | 목표 | 실적 | 상태
응답속도 (p95) | ≤ 300 ms | 410 ms | CRITICAL
서버 5xx 오류율 | ≤ 0.2% | 0.35% | CRITICAL
RTM 장애 건수 | 0 건 | 간헐적 실패 | HIGH
CI 빌드 성공률 | ≥ 85% | 78% | HIGH

## Slide 6
06
P2. SCOPE CREEP & RTM
RTM Traceability 파괴
REQ-017(소셜로그인)이 의존성(약관 REQ-021)과 단절된 채 기습 강행됨.
Sprint 3 Burndown 굴절
스프린트 중간 요구사항 추가로 상향 굴절 발생.
우선순위 | 핵심 문제명 | 긴급도 | 영향도
Rank 1 | 거버넌스 붕괴 & 비공식 변경 | High | Critical
Rank 2 | 요구사항 통제미비 (Scope Creep) | High | Critical
Rank 3 | 검증/품질 보증 붕괴 | High | High
Rank 4 | 법무/보안 Compliance 리스크 | High | High
Rank 5 | 팀 간 R&R 대립 & 사기저하 | Medium | High

## Slide 7
07
P3. 품질 파이프라인 붕괴
Control Chart (응답속도)
LCL(목표치) 이탈 (410ms) 및 Rule of 7 징후.
Fishbone: 근본 원인
QA 40개 TC 전수검증 불가 + SDK 빌드 충돌 복합 작용.
🔍 [문제 1] 거버넌스 붕괴 & 권한/스폰서십 비공식 변경 (분석)
1. Mindset: 의사결정을 공식 체계(CRB)가 아닌 '영업/마케팅 단독 압박 및 임기응변식 타협'으로 처리함. 2. Domain: Governance Performance Domain & Stakeholder Performance Domain 붕괴. 3. AI Use Case: AI 기반 의사결정 영향도 자동 검증 & RACI 승인 에이전트 구축. 4. Future State: 스폰서-PO-PM 3자 공식 승인 절차 미거친 변경 요청의 투입 0건 달성.

## Slide 8
08
P4. COMPLIANCE 리스크
Risk P-I Matrix
개인정보 약관 누락 및 Geo-IP 미대응 ➔ Score 25 (Critical)
Quant Risk Impact
CRB 미통과 시 론칭 불가 및 유럽 지역 차단 과징금 발생.
🔍 [문제 4] 법무/보안 규제 준수(Compliance) 리스크 (분석)
1. Mindset: 보안/법무 약관을 프로젝트 론칭 직전의 형식적 절차로 치부하는 민감도 결여. 2. Domain: Risk Performance Domain & Compliance Domain 붕괴. 3. AI Use Case: AI 컴플라이언스 사전 약관 검증기 & Geo-IP 자동 신청 에이전트. 4. Future State: CRB 승인 100% 사전 확보 및 글로벌 법적 과징금 리스크 ZERO.

## Slide 9
09
P5. 팀 간 대립 & 사기 저하
Pareto Chart
불만 원인: '일방적 스코프 변경'과 '기술부채'가 전체의 60.8% 차지 (Vital Few).
Causal Map
거버넌스 붕괴 ➔ Scope Creep ➔ 품질 붕괴 ➔ 최종적으로 조직 문화 붕괴(퇴사 위험)로 수렴.
🔍 [문제 5] 팀 간 R&R 대립 및 조직 사기 저하 (분석)
1. Mindset: 리더십을 일방 통제로 인식하고 팀원과의 투명한 소통 제공 실패. 2. Domain: Team Performance Domain & Culture Domain 붕괴. 3. AI Use Case: AI 다국어 회의록/의사결정 요약 봇 & 팀 사기 감지 에이전트. 4. Future State: 의사결정의 100% 투명 공유 및 글로벌 팀 협업 만족도 90% 달성.

## Slide 10
10
NEXT STEPS
15종의 분석 도구를 통해 '공식 거버넌스 부재'라는 근본 원인을 증명했습니다. 단기적 지혈(워크어라운드)을 넘어, 이제 Stage ③ Design으로 진입하여 Value-Driven AI Agentic 시스템을 구축하고 프로젝트를 정상 궤도로 복귀시키겠습니다.
🚀 Stage ① & ② 종합 결론 및 Stage ③ Design 이행 로드맵 종합 진단 총평: 5개 문제에 매핑된 실물 분석 도구 15종을 통해 근본 원인을 증명했습니다. 이제 Value-Driven AI Agentic 시스템 설계로 즉시 이행합니다.

## Slide 11
https://www.infinityparkeventcenter.com/wp-content/uploads/2025/12/corporate-event-ideas.jpg
Source: www.infinityparkeventcenter.com
https://pic-microcontroller.com/wp-content/uploads/2026/05/Illustrative-View-of-the-Concept-2.png
Source: pic-microcontroller.com
https://orca.security/wp-content/uploads/2026/06/orca-blog-best-ai-code-security-solutions-1.png?w=1044
Source: orca.security
https://media.istockphoto.com/id/1313291958/vector/business-teamwork-and-partnership-help-to-achieve-team-success-think-together-to-solve.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=fX0dn-I9xqw1nsGxsNazXUgETdyjjB-w7VUReIF_te8=
Source: www.istockphoto.com
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/059/471/448/non_2x/futuristic-glowing-rocket-with-plexus-lines-and-glitter-particles-a-startup-business-launch-concept-in-the-neon-light-style-3d-abstract-copy-space-in-the-night-view-digital-technology-background-vector.jpg
Source: www.vecteezy.com
https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251202/pngtree-vibrant-diagonal-neon-lines-on-dark-background-image_20679882.webp
Source: pngtree.com
IMAGE SOURCES
📚 Appendix 1 — 사용된 20개 PM 분석 도구 세부 목록 1. KPI Gap Analysis 2. RTM 3. RACI 4. Risk Matrix 5. Symptom Mapping 6. Impact-Urgency Matrix 7. EVM 8. Variance Analysis 9. 5 Whys 10. Fishbone 11. Mindset Mapping 12. Performance Domain Mapping 13. Stakeholder Matrix 14. Feedback Loop 15. Causal Map 16. Quant Risk 17. Control Chart 18. Burndown 19. Pareto 20. Trend Analysis

## Slide 12
07
P3. 품질 파이프라인 붕괴
Control Chart (응답속도)
LCL(목표치) 이탈 (410ms) 및 Rule of 7 징후.
Fishbone: 근본 원인
QA 40개 TC 전수검증 불가 + SDK 빌드 충돌 복합 작용.
📊 [문제 1] 디텍팅 실물 도구 3종 풀패키지
Tool #3: RACI Matrix
활동 | 스폰서 | PM | PO | 개발/QA
소셜로그인 | I | C | A (독단) | I
SDK 2.4 | I | A/R | C | R (충돌)
Tool #13: Stakeholder Engagement
이해관계자 | 현재(C) | 바람직(D) | 갭
스폰서 | Unaware | Leading | 단절
마케팅 | Resistant | Supportive | 대립
QA | Resistant | Supportive | 거부
Tool #9: 5 Whys Root Cause Flow 1. 기습 반영 ➔ 2. PO 일방수용 ➔ 3. PM 미제지 ➔ 4. 통제불가 ➔ 5. Root Cause: PMBOK 거버넌스 부재

## Slide 13
07
P3. 품질 파이프라인 붕괴
Control Chart (응답속도)
LCL(목표치) 이탈 (410ms) 및 Rule of 7 징후.
Fishbone: 근본 원인
QA 40개 TC 전수검증 불가 + SDK 빌드 충돌 복합 작용.
🔍 [문제 2] 요구사항 변경 통제 미비 & Scope Creep (분석)
1. Mindset: G1 Scope Freeze 베이스라인을 경시하고 기술적 의존관계를 통제하지 않음. 2. Domain: Planning Performance Domain & Scope Management Domain 붕괴. 3. AI Use Case: AI RTM 추적성 분석기 & 스코프 변동 자동 경고 봇 구축. 4. Future State: 베이스라인 변경 시 자동 영향도 분석 및 스코프 크립 0건 달성.

## Slide 14
07
P3. 품질 파이프라인 붕괴
Control Chart (응답속도)
LCL(목표치) 이탈 (410ms) 및 Rule of 7 징후.
Fishbone: 근본 원인
QA 40개 TC 전수검증 불가 + SDK 빌드 충돌 복합 작용.
📊 [문제 2] 디텍팅 실물 도구 3종 풀패키지
Tool #2: RTM Traceability REQ-017(소셜로그인) ➔ REQ-021약관 의존성 파괴 REQ-011(RTM알림) ➔ SDK 2.4 Blocked
Tool #18: Sprint 3 Burndown
Chart: 
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
Target | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 | 10
Actual (Scope Creep) | 100 | 85 | 75 | 75 | 70 | 85 | 70
Tool #11: Mindset Mapping 기존: '요구사항 추가는 흔한 일, 개발자가 버티면 됨' PMBOK: 'Scope Freeze 준수 및 영향도 자동 통제 체계 수립'

## Slide 15
07
P3. 품질 파이프라인 붕괴
Control Chart (응답속도)
LCL(목표치) 이탈 (410ms) 및 Rule of 7 징후.
Fishbone: 근본 원인
QA 40개 TC 전수검증 불가 + SDK 빌드 충돌 복합 작용.
🔍 [문제 3] 검증/품질 보증 파이프라인 붕괴 (분석)
1. Mindset: 단기 임시 대책이 전체 테스트 파이프라인을 붕괴시키는 품질 부채 간과. 2. Domain: Delivery Performance Domain & Quality Performance Domain 붕괴. 3. AI Use Case: AI 자동 테스트 케이스 생성기 & 회귀 성능 예측 모니터링 에이전트. 4. Future State: CI 빌드 성공률 90% 이상 확보 및 p95 ≤ 300ms 목표 안정 달성.

## Slide 16
07
P3. 품질 파이프라인 붕괴
Control Chart (응답속도)
LCL(목표치) 이탈 (410ms) 및 Rule of 7 징후.
Fishbone: 근본 원인
QA 40개 TC 전수검증 불가 + SDK 빌드 충돌 복합 작용.
📊 [문제 3] 디텍팅 실물 도구 3종 풀패키지
Tool #17: Control Chart (SVG/Line)
Chart: 
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7
p95 LCL | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Actual p95 | 220 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 | 410
Tool #8: Variance Analysis 응답속도 p95: 410ms (+110ms 분산) CI 성공률: 78% (-7%p 분산)
Tool #10: Fishbone Diagram People: QA 40TC 전수불능 | Process: 캐시 임시적용 | Tech: SDK 충돌 ➔ CI 78% 추락

## Slide 17
08
P4. COMPLIANCE 리스크
Risk P-I Matrix
개인정보 약관 누락 및 Geo-IP 미대응 ➔ Score 25 (Critical)
Quant Risk Impact
CRB 미통과 시 론칭 불가 및 유럽 지역 차단 과징금 발생.
📊 [문제 4] 디텍팅 실물 도구 3종 풀패키지
Tool #4: Risk P-I Heatmap
리스크 항목 | P | I | Score
개인정보 약관 누락 | 5 | 5 | 25 (Crit)
Geo-IP 미대응 | 4 | 5 | 20 (Crit)
Tool #16: Quant Risk Impact - 유럽 지역 차단 - 과징금 정량: 매출대비 패널티 - 론칭 불가: CRB 미통과
Tool #14: Feedback Loop 약관 검토 지연 ➔ CRB 승인 실패 ➔ 론칭 연기 ➔ 마케팅 손실 (악순환 반복)

## Slide 18
09
P5. 팀 간 대립 & 사기 저하
Pareto Chart
불만 원인: '일방적 스코프 변경'과 '기술부채'가 전체의 60.8% 차지 (Vital Few).
Causal Map
거버넌스 붕괴 ➔ Scope Creep ➔ 품질 붕괴 ➔ 최종적으로 조직 문화 붕괴(퇴사 위험)로 수렴.
📊 [문제 5] 디텍팅 실물 도구 3종 풀패키지
Tool #15: Causal Relationship Map 거버넌스붕괴 ➔ Scope Creep ➔ 품질/약관붕괴 ➔ 팀대립/퇴사위험
Tool #19: Pareto Chart
Chart: 
| Scope Creep | Build Conflict | Overtime | Translation Err
Count | 34 | 28 | 15 | 9
Tool #20: Trend Analysis 해외 QA 번역오해 발생률 증가, 블라인드 불만 폭발 ➔ 동력 상실 위험

## Slide 19
STAGE ① IDENTIFY & STAGE ② ANALYZE
종합 분석 보고서
시나리오: NovaHome Connect 통합 프로젝트 + 돌발 이슈 01 (내부 갈등: 베타 D-15 소셜 로그인 강행 및 대립)
감사합니다 (Thank You) LG SW PM Competition 2025 Final Next Step: Stage ③ Design & Stage ④ Develop POC