## Slide 1
DIAGNOSTIC & STRATEGIC REPORT
HERMES 프로젝트 진단 및
AI Agent 개선안
LG SW PM Competition 2026 본선 발표
CASE NUMBER
PMB-2026-0826
DATE
2026. 08. 26
FOCUS AREA
Value-Driven AI Governance

## Slide 2
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part A-1. 이상징후 식별: 수박 프로젝트의 실태
핵심 이상: "수박 프로젝트" — 겉은 Green, 속은 Red
#
이상징후
보고(겉)
실제(속)
출처
1
주간보고 16주 연속 ALL GREEN
"전 지표 정상. 이상 없음."
파일럿 무개입완주율 18.4%→6.1%
08_ai_weekly, 09_telemetry
2
자율주행 성공률
93.4% (GREEN)
실사업장 58.6%
01_charter SC-03 vs 10_navigation
3
EVM 지표 정상
SPI 1.02, CPI 0.98
AI 인프라 비용 21.4억 별도 (총 CPI 0.944)
06_evm "개발 부문만 게시"
4
High 리스크 0건
GREEN
3건이 근거 없이 Medium 하향됨
11_risk_register, M-02
5
요구사항 완료율 92.9%
78/84건 Done
DoD에서 QA 통과 삭제 → 코드 머지만으로 Done
CR-012, M-03
6
변경 통제 정상
정식 CR 12건
비공식 변경 35건 (CR 미등록, 영향평가 0)
05_change_requests
7
편익(BEN) 관리
—
5건 전부 미측정, 측정체계 자체가 없음
02_benefit_register
8
외부 리스크
—
Helion v3 EOL = 배포일(9/30), 마이그레이션 2~4주
E-02 (리스크대장 미등록)
9
팀 소통
—
3개 리전 의사결정 불일치 5건
12_decision_log DEC-04,05,06,07,11
10
파일럿 보고
—
사업장 로봇 전원 Off (임무시도 2,140→573건)
09_telemetry, 15_governance

## Slide 3
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part A-2 & A-3. 근본원인 분석 및 시스템 인과관계
1
LEVEL 1
실사업장 미학습 상황 36.9% 발생 (양재 테스트베드 시나리오 부재)
2
LEVEL 2
성공기준(SC-03)이 정형 테스트베드만 측정 + 편익(BEN) 측정 방기
3
LEVEL 3
PM이 "측정 가능한 것만 측정"하고 관리 — 불편한 현장 신호 차단
4
LEVEL 4
의사결정 분산(메신저/구두) + AI 자동보고를 무비판 수용
★
ROOT CAUSE
측정이 관리를 대체했다 (Goodhart's Law)
"지표가 목표가 되면, 좋은 지표이기를 멈춘다" — 프로젝트의 진짜 목적이 아닌 보고 체계 유지가 목적이 됨
시스템 인과관계 진단
STRUCTURE DEFECTS
측정 체계의 왜곡
변경 통제의 붕괴
AI 자동화 무검토
EVM 분리 보고
ALL GREEN 보고의 항상성 유지
(수박 프로젝트의 완성: 16주 반복)
결과: 고객 가치 미전달
무개입완주율
6.1%
임무시도 감소율
-73%
Helion EOL 대응
불가 (D-37)
편익(BEN) 달성
불확실

## Slide 4
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part A-4. 용의자 책임 규명 및 구조적 맹목 진단
용의자
주장
데이터가 증명하는 사실
책임 수준
PM 한도경
"EVM으로 철저히 관리했다"
① 인프라 비용 분리 보고 ② DoD 변경으로 완료율 부풀림 ③ 리스크 근거 없이 하향 ④ 편익 측정 방기 ⑤ 파일럿 데이터 미수신 ⑥ G3 조건 미추적 ⑦ Daniel Suh 무회신
★ 주범
PO 노유진
"백로그 조정은 PO 권한"
편익 성공기준 포함 제안 기각(M-01), 파일럿 착수 시 성공기준 불요 동의(M-05). 8/14에 "계약유지율이 약속"이라며 뒤늦게 문제제기.
공동책임(일부)
Tech Lead 임태오
"Jira에 다 올렸다"
HER-188(리스크), E-02(Helion EOL) 등 보고는 수행함. 단, VLM 최고티어 고정 결정에 동의(E-06)하여 비용 초과 일조.
제한적
스폰서/SM
"스크럼 원칙 준수"
스폰서: 편익 측정 "추후 지정" 결정(M-01), G3 조건부 통과 후 사후 관리 부재. 구조적 실패 방치.
구조적 공모
판결: PM 한도경 — 1차 책임, 본질은 [구조적 맹목]
한도경 PM은 의도적 은폐보다는 "보이지 않는 것을 모르는 상태"를 방치했다. 편익 측정 체계 부재, AI 보고서 무검토 수용, 불편한 신호 차단은 PM의 의사결정 결과이다.
HERMES ≠ 전형적 수박 프로젝트
전형적 수박:
PM이 의도적으로 실적을 위장 (악의적 은폐)
HERMES:
측정 체계 자체의 결함으로 아무도 보지 못함 (구조적 맹목)
본질적 원인 — 구조 3중 부재
AI 자동 보고에사람 검토(Human-in-the-loop)가 없는 구조
편익 측정책임(Accountability)이 누구에게도 할당되지 않은 구조
의사결정의단일 원천(SSOT)이 없는 구조 (3개 리전 불일치 양산)

## Slide 5
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part B-1. Mindset 및 6대 원칙 위반 진단
MINDSET 01
Proactive❌ Reactive
리스크를 예방하는 것이 아니라, 문제가 터진 후 수습하는 패턴. "일단 넘어갑시다"의 반복.
MINDSET 02
Ownership❌ accountability Void
RACI 공란 및 책임 소재 불분명 구역에서 실패 발생. 주간보고 승인 주체 부재.
MINDSET 03
Value-driven❌ Output-driven
프로젝트의 존재 이유(Outcome)와 PM의 관리 초점(Output)이 완전히 분리된 상태.
01
전체론적 관점 채택
🔴 위반
개발 부문만 보고, AI 인프라 비용 분리 등 시스템 상호작용 무시
02
가치에 대한 집중
🔴 위반
Output(완료율) 집착, Outcome(편익) 방기. 고객 가치 신호 차단
03
품질 내재화
🟠 간접위반
DoD v2에서 QA 통과 삭제. 실물 검증 없이 코드 머지만으로 Done 판정
04
책임감 있는 리더
🔴 핵심위반
RACI 공란 4건, 에스컬레이션 미수행, 리스크 근거 없는 하향 조작
05
지속가능성 통합
🟡 간접위반
단기 지표 유지를 위해 장기 가치(편익, Helion 마이그레이션) 희생
06
자율성/권한 문화
🟢 해당없음
팀 만족도 3.9, 번아웃 7%. 구조적 맹목이 문제이지 질책 문화는 아님
DIAGNOSTIC EVIDENCE
RISK MANAGEMENT
리스크 대장 4/11 이후 갱신 0회. Helion EOL(D-37) 미등록 방치.
ACCOUNTABILITY
AI 인프라 예산 및 편익 측정 RACI 전체 공란. 최종 책임자 부재.
VALUE FOCUS
"계약유지율이 약속"이라는 PO 제안 무시. 완료율 100%라는 수치적 목표에만 매몰.
GOVERNANCE AI
AI 자동 보고서를 사람 검토 없이 16주간 배포. "전 지표 정상"의 항상성 유지.
"Mindset이 무너지면 모든 메커니즘이 형식화된다. AI는 거짓말을 하지 않았다. 질문을 안 했을 뿐이다."

## Slide 6
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part B-2. Performance Domain 분석 (성과 영역별 진단)
성과영역 2.1: 거버넌스 (Governance)
치명적 결함
EVM 부분 보고 (투명성 실패): AI 인프라(24억) 분리 보고. CPI 0.98(보고) vs 0.944(실제)
의사결정 불일치 (추적성 실패): 3개 리전 기록 상이, 단일 원천(SSOT) 부재
AI 자동보고 무검토 (승인 부재): 16주간 사람 검토 없이 "전 지표 정상" 반복 배포
변경통제 형식화: 정식 CR 12건 vs 비공식 35건. 영향평가 0회
성공기준 범위 조작: SC-03을 정형 시나리오로 한정하여 실사업장 결함(36.9%) 배제
DoD 완료기준 하향: QA 통과 삭제 후 "코드 머지=Done"으로 완료율 92.9% 부풀림
→ 의사결정 투명성과 추적성이 완전히 붕괴된 상태
2.7: 리스크 (Risk)
치명적
갱신 중단: 4/11 이후 리스크 대장 업데이트 0회
등급 조작: High 3건을 근거 없이 Medium 하향
외부 위협 방치: Helion EOL(9/30) 미등록/미대응
2.5: 이해관계자
문제
소통 단절: 3개 리전 불일치로 2.3MM 중복개발
주요 신호 차단: Daniel Suh(QA) 3차 메일 무회신
정보 공유 누락: 파일럿 리포트 대상에서 PM/PO 제외
2.2: 범위 (Scope)
심각
비공식 변경: 35건의 baseline 미갱신 변경
편익(Outcome) 부재: BEN 5건 측정체계 8개월 방치
스코프 크립: 지원기종 확대(6→8종) 예산 미반영
2.4: 재무 (Financial)
심각
비용 통제 실패: AI 예산 89% 조기 소진
책임 공백: 인프라 예산 Accountable 미지정
은폐 보고: 악화된 전체 CPI(0.944)를 분리 보고
건강한 영역 (Healthy Domains)
2.3 일정: SPI 1.02, G1~G4 정시 통과, CI 빌드 89%
2.6 자원: 충원 100%, 만족도 3.9/5, 번아웃 7% (안정적)
*개발 프로세스 및 인력은 정상이나 관리 체계(거버넌스)가 기능하지 않음

## Slide 7
DIAGNOSTIC REPORT 2026
AI Use Case 분석: 현행 AI PM Assistant의 한계
AI 인프라 활용 현황 (W33)
누적 비용 21.4억 소진 (예산 89% 도달)
용도
주간 비용
핵심 역할
개발 에이전트
54.5M
코드 자동 생성 및 리뷰
Automation
30.8M
주간보고 생성 / 시뮬레이션
현장 원격 추론
24.9M
VLM 기반 객체 인식
Assistance
8.2M
문서 초안 작성
총계 (Weekly)
118.4M
인프라 통합 운영
CRITICAL "자동화"만 있고 "판단"이 없다
AI가 보고서를 생성하나 내용의 타당성을 검증하지 않음. 16주 연속 "전 지표 정상" 반복의 근본 원인.
CRITICAL 참조 데이터 범위의 치명적 제한
정해진 SC-01~08 지표만 참조. 파일럿 하락 및 편익(BEN) 데이터는 분석 대상에서 배제됨.
CRITICAL 사람 검토 루프(Human-in-the-loop) 부재
AI 자동 생성 후 즉시 배포. RACI 상 검토자/승인자 공란으로 인해 잘못된 정보가 무한 전파됨.
INFO 비용 관리 체계 없는 운영
VLM 최고티어 단일 고정, 엣지캐시 미적용 등 최적화 부재로 예산 조기 소진(89%).
"AI는 거짓말을 하지 않았다. 단 한 번도.
그리고 진실도 말하지 않았다. 질문을 안 했을 뿐이다."
— HERMES 프로젝트 핵심 교훈 (E-04 기반)

## Slide 8
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part C-1 & C-2. Value-Driven AI Agent 개선안 및 아키텍처
CORE SOLUTION
VALUE
GUARDIAN
프로젝트의 진짜 목적(고객 가치)을 감시하고,
보고된 지표의 진실성을 3중 검증하는
가치 중심 AI PM Assistant
C-1. 문제-원인-해결 연결 맵
근본원인 (Root Cause)
해결 방향 (Strategy)
AI Agent 역할 (Role)
측정 체계가 Output만 측정
Outcome(편익) 실시간 추적
Value Guardian Agent
보고서와 원자료의 괴리 미감지
자동 크로스체크 + 이상 탐지
Integrity Checker Agent
의사결정 불일치 (3개 리전)
결정 기록 대조 + 불일치 알림
Decision Sync Agent
리스크 방치 + 외부 변경 미대응
외부 신호 감지 + 리스크 자동 등록
Risk Radar Agent
C-2. HERMES Value Guardian 아키텍처
INPUT LAYER
Multi-Source Data
Jira/EVM, 파일럿 텔레메트리, 메신저 로그, 외부 파트너(Helion) 일정
PROCESSING LAYER: 3중 검증 엔진
① Cross-Check
보고지표 vs 원자료 대조
② Value Tracker
편익 선행지표 추적
③ Decision Sync
3개 리전 기록 정합성
OUTPUT & ACTION
Integrated Health Report
괴리 발견 시 즉시 알림, CR 초안 자동 생성, 리스크 자동 등록 제안
자동 에스컬레이션
사람 검토 프로세스 강제
SSOT(단일 원천) 구축
* Governance: AI는 감시 및 제안만 수행하며, 최종 의사결정은 반드시 인간(PM/스폰서)이 서명함.

## Slide 9
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part C-3. 5대 핵심 AI Agent 상세 설계
Value Guardian
가치/편익 감시
LOGIC
Outcome(편익) 실시간 추적. 기능 완성도와 고객 사용성 간의 괴리를 선행지표(Leading Indicator)로 감시.
KEY INDICATORS
무개입 완주율 (AS 절감)
자율운영 사업장 비율
콘솔 일일 활성 사용자
파일럿 무개입 6.1% 적신호 포착
Integrity Checker
데이터 무결성 검증
LOGIC
보고 지표와 원자료의 일관성 자동 검증. EVM 부분 보고 및 DoD 변경에 따른 완료율 부풀림 필터링.
KEY FUNCTIONS
EVM 전체 vs 부분 대조
SC-03 측정범위 정합성
DoD 버전별 완료율 재집계
실제 CPI 0.944 괴리 자동 감지
Change Sentinel
비공식 변경 감지
LOGIC
메신저, 이메일, 회의록 등 비공식 채널 내 Scope 변경 대화 패턴을 감지하여 정식 CR 생성 유도.
DETECTION PATTERN
"그냥 넣읍시다" 키워드
비용 영향도 미반영 변경
Baseline 미갱신 항목
비공식 변경 35건 CR 초안 생성
Decision Sync
의사결정 동기화
LOGIC
3개 리전(미국/인도/한국) 및 다중 채널의 기록을 대조하여 의사결정 불일치 항목 즉시 알림.
CHECK POINT
리전별 정책 상이 항목
SSOT(단일원천) 위반
미기재 결정사항 추출
DEC-07 폴백 방침 불일치 해결
Risk Radar
외부 리스크 스캔
LOGIC
외부 파트너 로드맵, 기술 EOL, 규제 변경 등 외부 신호를 상시 감지하여 리스크 등록 자동 제안.
SOURCES
파트너 공지 메일 분석
기술 부채/EOL 일정
비용 소진 추세 예측
Helion EOL 자동 리스크 등록

## Slide 10
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part C-4 & C-5. 가치 중심의 Before/After 및 기대효과
BEFORE
관리의 맹목 (Existing AI Assistant)
측정 체계
Output 중심 (SC-01~08) 지표만 관리
보고 프로세스
AI 자동 생성 후 검토 없이 즉시 배포
변경 관리
비공식 변경 35건 방치 및 통제 불능
리스크 대응
4/11 이후 리스크 대장 갱신 중단
의사결정
지표 우선 (SPI 위주) 및 리전별 소통 단절
AFTER
가치 중심의 통찰 (Value Guardian)
측정 체계
Output + Outcome (편익 선행지표) 통합 추적
보고 프로세스
AI 생성 → 사람 검토 및 서명 필수화
변경 관리
비공식 채널 감지 → CR 초안 자동 생성 유도
리스크 대응
상시 외부 신호 감지 및 리스크 등록 제안
의사결정
가치 우선 (Outcome 중심) 및 리전 간 동기화
핵심 성과 지표 (KPI)
현재 상태 (AS-IS)
목표 상태 (TO-BE)
산출 근거 및 기대 효과
편익(BEN) 측정 활성화율
0% (0/5)
100% (5/5)
Value Guardian의 선행지표 자동 추적 메커니즘
지표 괴리 감지 리드타임
∞ (미감지)
≤ 24시간
Integrity Checker의 자동 크로스체크 실행
비공식 변경 CR 전환율
0% (35건 방치)
≥ 80%
Change Sentinel의 메신저/회의록 실시간 감지
리전 간 결정 불일치 건수
5건
0건
Decision Sync의 다중 채널 기록 대조 및 알림
보고서 사람 검토율
0% (16주)
100%
거버넌스 시스템 내 승인 워크플로우 강제 적용

## Slide 11
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part C-6. 타임라인별 개입 포인트 및 핵심 실패 분석
"당시로 돌아갔다면?" — 프로젝트 수명주기별 결정적 개입 시점 및 조치 사항 복기
W1
01/05
프로젝트 착수
편익 측정 방침 미정의
(기각된 PO 제안)
취했어야 할 조치
편익 측정 체계 수립 및 책임자(RACI) 지정
성공기준(SC)에 BEN 선행지표 강제 포함
기대 효과
Outcome 추적 시작으로 파일럿 이상 징후 조기 감지 가능
W9
03/03
DoD v2 변경
QA 통과 조건 삭제
(글로벌 공유 누락)
취했어야 할 조치
3개 리전 동시 공유 및 공식 합의 절차 이행
QA 통과를 삭제가 아닌 별도 완료 조건으로 유지
기대 효과
QA 미검증 방지 및 리전 간 개발 산출물 품질 통일
W14
04/11
리스크 관리 중단
마지막 리스크 갱신
(이후 4개월 방치)
취했어야 할 조치
월 1회 정기 리스크 리뷰 세션 의무화
등급 하향 시 데이터 기반 정량 근거 필수화
기대 효과
Helion EOL 등 외부 리스크 적시 등록 및 대응 가능
W18
05/05
AI 보고 자동화
검토 없는 자동 배포
(16주 Green 반복)
취했어야 할 조치
AI 보고서 인간 검토자 지정(RACI) 및 승인 프로세스
참조 데이터 범위에 파일럿/편익 데이터 강제 포함
기대 효과
"전 지표 정상"이라는 허위 보고 체계의 고착화 방지
W21
05/29
비공식 의사결정
메신저로 주요 기능 연기
(비용 영향 무시)
취했어야 할 조치
비공식 결정의 정식 CR 등록 및 영향 평가 실시
예산 Baseline 갱신 및 재무 리스크 에스컬레이션
기대 효과
AI 인프라 비용 폭증 사전 인지 및 가용 예산 통제
CORE LESSON: 거버넌스는 자동화될 수 없다
AI는 효율성을 강화하지만, 질문을 설계하고 가치를 판단하는 Mindset이 부재할 때 실패를 가장 효율적으로 은폐하는 도구가 됨을 증명.

## Slide 12
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part D-1 & D-2. AI POC 구현 계획 및 시연 시나리오
Legacy AI Assistant
ALL GREEN
REFERENCE SCOPE
SC-01 ~ SC-08 (Output Only)
KEY METRIC (W33)
SPI 1.02 / CPI 0.98 (Dev Only)
분석 결과: 정상 (Blindness)
"모든 개발 지표가 계획 대비 정상이며, High 리스크가 식별되지 않았습니다. 프로젝트를 지속하십시오."
VS
Value Guardian Agent
CRITICAL RISK
REFERENCE SCOPE
SC + BEN + Pilot Telemetry + Infra Cost
KEY METRIC (W33)
무개입완주율 6.1% / 실제 CPI 0.944
분석 결과: 위기 (Insight)
"보고 지표와 실사업장 데이터 간 34.8%p 괴리 발견. 가치 실현 불가능 상태이며 긴급 거버넌스 소집을 권고합니다."
POC 구현 계획 및 시연 단계
STEP 01
데이터 수집 및 정제
W33 당시의 Jira, EVM, 텔레메트리, 메신저 로그 등 원천 데이터 Ingestion.
STEP 02
Agent 병렬 구동
기존 AI와 Value Guardian을 동일 시점 데이터로 독립 구동 및 리포트 생성.
STEP 03
괴리(Gap) 분석 시연
Integrity Checker가 어떻게 보고서의 허구성을 찾아내는지 시각화 비교.
STEP 04
에스컬레이션 검증
임계치 이탈 시 스폰서에게 자동 알림 및 CR 초안 생성 기능 실효성 확인.

## Slide 13
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part D-6. 돌발 이슈 대응 (Daniel Suh 에스컬레이션)
글로벌 소통 단절: Daniel Suh 에스컬레이션
08/10
1차 메일: US 리전 테스트베드 정합성 문제 제기
08/17
2차 메일: 리전별 DoD 불일치 및 품질 우려 재강조
08/21
3차 메일: 최종 경고 및 PM 직접 응답 요구 (무회신)
리전별 의사결정 불일치 현황 (Conflicts)
ID
의사결정 항목
상태
DEC-04
VLM 추론 모델 티어 고정 (US vs KR)
불일치
DEC-05
리스크 등급 하향 조정 근거
불일치
DEC-07
내비게이션 폴백(Fallback) 방침
심각(중복개발)
DEC-11
사업장 텔레메트리 공유 범위
불일치
DEC-06
엣지캐시 도입 우선순위
비공식변경
Decision Sync Agent 개입 프로세스
다중 채널 데이터 대조
Email, Jira, Confluence, 메신저 기록을 실시간 스캔하여 동일 아젠다에 대한 리전별 기록 차이를 추출합니다.
자동 에스컬레이션 알림
Daniel Suh의 메일처럼 '중요 이해관계자'의 신호가 일정 시간(24h) 내 처리되지 않을 경우 PM 및 스폰서에게 즉시 경고합니다.
Consistency Report 생성
리전 간 폴백 방침(DEC-07) 불일치를 감지하여 2.3MM의 중복 개발이 발생하기 전 단일 원천(SSOT) 합의를 유도합니다.
핵심 가치 증명:
불일치 감지 즉시 알림을 통해 의사결정 투명성을 확보하고, 리전 간 소통 단절로 인한 자원 낭비를 원천 차단합니다.

## Slide 14
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part E-1. 발표 스토리라인 및 핵심 메시지
1
사건의 식별
"수박 프로젝트"의 10가지 이상징후 제시
보고상의 All Green과 실제 데이터의 괴리 폭로
관리 체계의 무력화 현상 시각화
2
심층 진단
Root Cause: "측정이 관리를 대체했다" (Goodhart's Law)
PMBOK 8판 기준 Mindset 및 성과 영역 결핍 증명
AI 자동화가 만든 '구조적 맹목' 분석
3
기술적 처방
Value-Driven AI Agent 아키텍처 제안
5대 핵심 Agent의 상세 로직 및 검증 메커니즘
Human-in-the-loop 거버넌스 복원 모델
4
가치 복원
Outcome 중심의 Before/After 지표 변화
편익(Benefit) 가시화 및 실질적 KPI 개선 효과
PM의 역할 재정의 및 미래 관리 전략
CORE MESSAGE
"AI는 거짓말을 하지 않았습니다. 다만 질문을 받지 않았을 뿐입니다.
측정이 목표가 아닌 가치가 목표인 프로젝트로 회귀해야 합니다."
데이터의 무결성을 검증하고 고객 가치(Outcome)를 실시간으로 추적하는 AI Agent는 PM의 눈을 가리는 도구가 아닌, 보이지 않는 위험을 드러내는 가장 강력한 거버넌스 파트너가 될 것입니다.
LG SW PM Competition 2026 본선 — 사건번호 PMB-2026-0826
Presentation Duration: 15min

## Slide 15
DIAGNOSTIC REPORT 2026
Part E-2. 예상 질의응답 (Q&A) 대응 전략
PM의 책임 수준
"PM 한도경은 의도적으로 실적을 조작한 주범입니까?"
단순한 악의적 은폐보다는'구조적 맹목'의 방치 책임이 큽니다.
측정 체계의 결함(Outcome 배제)을 인지하지 못하고 AI 자동 보고를 무비판 수용한 것이 본질적 과실입니다.
불편한 신호(파일럿 데이터, 외부 메일)를 의사결정에서 차단한 것은 PM의 명백한 책임입니다.
구조적 문제 해결 방안
"PM 개인의 교체만으로 재발 방지가 가능합니까?"
아니오.시스템적 거버넌스 복원이 병행되어야 합니다.
RACI 공백(AI 인프라 예산, 편익 측정)을 해소하고, 3개 리전의 의사결정을 통합하는 SSOT 체계를 구축해야 합니다.
'지표가 목표가 되는 현상(Goodhart's Law)'을 방지하기 위한 Outcome 중심의 성과 관리가 필수입니다.
AI 에이전트 실효성
"AI가 어떻게 '수박 프로젝트'를 원천적으로 차단합니까?"
Value Guardian:보고용 지표와 실제 고객 가치(무개입완주율 등)의 괴리를 실시간 교차 검증합니다.
Change Sentinel:메신저 등 비공식 채널의 변경 사항을 감지하여 투명한 변경 통제를 강제합니다.
Risk Radar:외부 신호(EOL 등)를 감지하여 리스크 등록을 자동 제안함으로써 '정보의 단절'을 막습니다.
운영 비용 및 실행력
"새로운 에이전트 도입으로 인한 예산 초과 우려는 없습니까?"
현재 낭비되고 있는AI 인프라 비용(21.4억)의 최적화를 통해 충분한 재원을 확보할 수 있습니다.
VLM 티어 조정 및 엣지캐시 적용만으로도 연간 수억 원의 비용 절감이 가능하며, 이를 에이전트 고도화에 재투자합니다.
기술적 구현보다 중요한 것은 '사람의 검토(Human-in-the-loop)'를 강제하는 프로세스 정립입니다.
핵심 메시지: AI는 거짓말을 하지 않습니다. 단지 질문하지 않았을 뿐입니다. Value-Driven AI Agent는 '가치에 대한 올바른 질문'을 자동화하는 도구입니다.