## Slide 1
ENGINEERING DIAGNOSTIC REPORT
HERMES 프로젝트 진단 및 AI Agent 개선안
LG SW PM Competition 2026 본선 발표
사건번호 PMB-2026-0826
CURRENT DATE
2026-08-26
ASSESSMENT FRAMEWORK
PMBOK 8th Edition & Value-Driven AI
STATUS
CRITICAL DIAGNOSIS

## Slide 2
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-1. 이상징후 식별: 수박 프로젝트의 실체 (1-5)
핵심 이상: "수박 프로젝트" — 보고된 지표는 정상(Green)이나 프로젝트의 실질적 가치는 결함(Red) 상태임
#
이상징후
보고 (겉)
실제 (속)
출처
1
주간보고 상태
16주 연속 ALL GREEN
"전 지표 정상. 이상 없음."
무개입완주율 급락
18.4% → 6.1% (심각)
08_ai_weekly, 09_telemetry
2
자율주행 성공률
93.4% (GREEN)
58.6% (실사업장)
01_charter SC-03 vs 10_nav
3
EVM 지표
SPI 1.02, CPI 0.98
"개발 부문만 게시"
실제 CPI 0.944
AI 인프라 21.4억 별도 집계
06_evm 비고
4
리스크 관리
High 리스크 0건
High 리스크 3건
근거 없이 Medium 하향됨
11_risk_register, M-02
5
요구사항 완료율
92.9% (78/84 Done)
DoD 기준 임의 변경
QA 통과 삭제 → 머지만으로 Done
CR-012, M-03
보고 체계 유지가 목적이 된 프로젝트의 전형적인 "구조적 맹목" 현상 식별

## Slide 3
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-1. 이상징후 식별: 운영 및 소통의 결함 (6-10)
#
이상징후
보고(겉)
실제(속)
출처
6
변경 통제 정상
정식 CR 12건
비공식 변경 35건
CR 미등록, 영향평가 수행 0건
05_change_requests
7
편익(BEN) 관리
—
5건 전부 미측정
측정체계 자체가 없음 (방치 상태)
02_benefit_register
8
외부 리스크
리스크대장 미등록
Helion v3 EOL = 배포일(9/30)
마이그레이션 필요 기간 2~4주 누락
E-02
9
팀 소통
—
의사결정 불일치 5건
3개 리전(미국, 인도, 한국) 간 충돌
12_decision_log
DEC-04,05,06,07,11
10
파일럿 보고
스티어링 아젠다 미포함
사업장 로봇 가동 중단
임무시도 급감 (2,140건 → 573건)
09_telemetry
15_governance
구조적 결함: 공식 보고 채널 외부에서 발생하는 핵심 리스크와 실사업장 데이터가 철저히 격리됨

## Slide 4
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-2. 근본원인 분석: 5-Why 인과 사슬
[표면 현상]
파일럿 6주 연속 하락, 무개입완주율 6.1%, 사업장들이 로봇을 끔
1
WHY? 실사업장 미학습 상황
실사업장 미학습 상황 36.9% — 양재 120개 시나리오에 없는 것들
2
WHY? 성공기준 및 편익 측정 부재
성공기준(SC-03)이 정형 테스트베드만 측정 + 편익(BEN) 미측정
3
WHY? 관리적 편의주의
PM이 "측정 가능한 것만 측정"하고 그것만 관리 → 불편한 신호 차단
4
WHY? 의사결정 파편화 및 무검토
의사결정이 분산(메신저/구두/지역별 상이) + AI 자동보고를 무비판 수용
ROOT CAUSE
★ 측정이 관리를 대체했다 (Goodhart's Law)
"지표가 목표가 되면, 좋은 지표이기를 멈춘다"
프로젝트의 진짜 목적(고객 가치 전달)이 아닌, 보고 체계 유지가 목적이 되었다.

## Slide 5
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-3. 인과관계 종합: 시스템 관점의 구조적 결함
① 측정 체계의 왜곡
EVM 분리보고 / 범위 축소AI 인프라 비용 제외, 양재 테스트베드(SC-03) 위주 측정
편익(Outcome) 미측정측정 체계 부재로 실사업장 가치 전달 여부 확인 불가
② 변경 통제의 붕괴
DoD 기준 임의 변경QA 통과 조건 삭제 → '코드 머지=Done'으로 완료율 부풀림
비공식 변경(35건) 누적CR 미등록 및 영향평가 없이 Baseline 갱신 방치
③ AI 자동화의 무비판 운영
리스크 관리 형식화High 리스크 3건을 근거 없이 Medium으로 자동 하향
주간보고 무검토 승인16주 연속 "전 지표 정상" 반복 보고의 기계적 수용
ALL GREEN 보고의 항상성 유지
(수박 프로젝트의 완성: 겉은 Green, 속은 Red)
결과: 고객 가치 전달 실패
운영 효율
무개입완주율 6.1%
파일럿 성능 급락
고객 수용도
임무 시도 73% 감소
사업장 이탈 가속화
비즈니스 가치
편익(BEN) 달성 불가
투자 근거 상실
리스크 대응
Helion EOL 대응 불가
D-37 배포 위기

## Slide 6
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-4. 용의자 책임 규명: 데이터 기반 판정
용의자
주장
데이터가 증명하는 사실
책임 수준
PM 한도경
Project Manager
"EVM으로 철저히 관리했다"
AI 인프라 비용(21.4억)을 EVM 보고에서 의도적 분리
DoD 변경을 통해 QA 미통과 건을 완료로 부풀림
High 리스크 3건을 근거 없이 Medium으로 하향
편익 측정 방기 및 Daniel Suh 메일 무회신
★ 주범
PO 노유진
Product Owner
"백로그 조정은 PO 권한"
편익을 성공기준에 포함하자고 제안했으나 기각됨(M-01)
파일럿 착수 시 성공기준 불요에 동의한 실책(M-05)
8/14 "계약유지율이 약속"이라며 뒤늦게 문제 제기
공동책임(일부)
Tech Lead 임태오
Technical Lead
"Jira에 다 올렸다"
리스크(HER-188) 및 Helion EOL(E-02) 등 기술 보고 수행
단, 비용 최적화 없이 VLM 최고티어 고정 결정에 동의
제한적
스크럼 마스터/스폰서
Governance Group
"스크럼 원칙에 충실"
스폰서: 편익 측정 "추후 지정" 결정으로 관리 공백 초래
G3 조건부 통과 후 미해결 상태 방치 및 추적 부재
구조적 공모
최종 판결: PM 한도경 — 1차 책임 및 구조적 맹목(Structural Blindness)
한도경 PM은 악의적 은폐보다 "측정 체계 자체를 잘못 설계"하여 시스템이 볼 수 없는 것을 방치한 책임이 큼. 편익 측정 체계 부재, AI 보고서 무비판 수용, 불편한 신호(Daniel Suh) 차단은 PM의 의사결정 결함임.

## Slide 7
DIAGNOSTIC REPORT 2026
A-4. 판결: PM 한도경의 구조적 맹목
VERDICT
PM 한도경 — 1차 책임, 본질은 구조적 맹목(Structural Blindness)
시스템이 볼 수 없는 것을 아무도 보지 못하는 상태를 방치
전형적 수박 프로젝트
PM이 의도적으로 실적을 위장하고 결함을 은폐함 (악의적 은폐). 주로 질책 문화나 성과 압박에 기인하여 데이터를 조작하거나 숨기는 행태를 보임.
HERMES 프로젝트
PM이 측정 체계 자체를 잘못 설계하여, 시스템이 볼 수 없는 것을 아무도 보지 못함. "속이려 한 것"이 아니라, "보이지 않는 것을 모르는 상태"를 방치한 구조적 결함.
AI 자동 보고 검증 부재
AI가 생성한 지표를 인간이 검토(Human-in-the-loop)하지 않고 무비판적으로 수용하여 16주간 허위 신호를 전파함.
책임 할당 부재 (RACI)
AI 인프라 예산 및 편익 측정(BEN)에 대한 Accountable 주체가 공란으로 방치되어 실패 지점에서 책임이 작동하지 않음.
단일 의사결정 원천(SSOT) 부재
3개 리전의 의사결정이 파편화(메신저/구두/지역별 상이)되어 기록의 불일치와 중복 개발 등 비효율을 양산함.
"AI가 자동으로 보고하니까 괜찮다"는 착각이 문제를 증폭시켰다. AI는 질문을 안 했을 뿐 거짓말을 한 적이 없다. 질문을 설계하는 것은 인간(PM)의 몫이다.
Core Insight: 기술적 자동화가 PM의 본질적인 판단과 질문의 책임을 대체할 수 없음

## Slide 8
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-1. Mindset 진단: Proactive 및 Ownership
① Proactive (선제적 행동) → ❌ Reactive
증거 지표
진단 내용
리스크 대장
4/11 이후 갱신 0회. 신규 외부 리스크(Helion EOL) 미등록 방치
파일럿 지표
6주 연속 하락 및 6.1% 도달 상황을 D-37까지 방치
G3 조건
조건부 통과 3건에 대한 해소 추적 기록 없음. 엣지캐시 임의 무효화
AI 인프라 비용
"지금은 여유 있다"며 방관 → 예산 89% 소진(21.4억) 후에야 인지
진단: 리스크 예방이 아닌 사후 수습 모드
미래 리스크를 선제적으로 관리하지 않고 문제가 터진 후 대응하는 Reactive 패턴. "일단 넘어갑시다"식의 의사결정이 반복됨.
② Ownership (소유권) → ❌ 책임 공백
RACI 분석 대상
현황 및 결함 내용
AI 인프라 예산 (Accountable)
(공란) — 118억 중 24억 집행에 대한 최종책임자 부재
편익(BEN) 측정 Plan/Track
R, A, C, I 전체 공란 — 가치 실현에 대한 책임 할당 전무
주간보고 사람 검토자
(공란) — AI 봇이 생성한 보고서를 누구도 승인/검토하지 않음
파일럿 텔레메트리 (Inform)
각 리드만 공유 — 프로젝트 핵심 결정권자(PM/PO/스폰서) 미포함
진단: Accountability Void (책임 공백)
"누구의 책임인지 모호한 영역"에서 정확히 실패가 발생함. 책임이 명시되지 않은 지점이 프로젝트의 치명적 사각지대로 전락.

## Slide 9
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-1. Mindset 진단: Value-driven 및 종합 결과
❌ Value-driven → Output-driven
③ 가치 중심 → 산출물 중심 (방기)
구분
Output — PM이 관리한 것
Outcome — 방기한 것
정의
OUTPUT
코드 머지, 기능 수, 빌드 성공률
OUTCOME
계약유지율, 무개입완주율, A/S 절감
측정
SC-01~08 전부 GREEN
BEN-01~05 전부 미측정
의사결정
"완료율 100%로 가야 합니다" (M-07)
"계약유지율 45%였습니다" → 무시됨
진단
프로젝트의 존재 이유(Business Case: 118억 투자 근거)와 PM의 관리 초점이 완전히 분리됨. SC-01~08은 전부 Output만 측정했고, BEN(Outcome)은 "프로젝트 기간 내 측정 불가"로 배제됨 (M-01).
핵심 충돌 — 실제 대화 기록
PM (M-07): "완료율 100%로 가야 합니다"
PO 노유진 (8/14): "계약유지율이 약속" → 무시됨
Output 완료 100% ≠ 고객 가치 전달. 프로젝트 목적(118억 투자 근거)과 관리 초점이 분리된 구조적 실패.

## Slide 10
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-1.5. PMBOK 8판 6대 원칙 위반 진단
전체론적 관점, 가치 집중, 책임감 있는 리더 등 주요 원칙의 위반 사례를 HERMES 프로젝트의 증거와 함께 평가합니다.
01
전체론적 관점 채택 (Holistic Perspective)
위반
02
가치에 대한 집중 (Focus on Value)
위반
03
품질 내재화 (Embody Quality)
간접위반
04
책임감 있는 리더 (Be a Responsible Leader)
핵심위반
05
지속가능성 통합 (Integrate Sustainability)
간접위반
06
자율성/권한 문화 (Enable Change)
해당없음
핵심 원칙 위반 분석 결론
원칙 4(책임감 리더)와 원칙 2(가치 집중)의 동시 위반이 수박 프로젝트의 근본 구조를 형성함. 타 사례와 달리 은폐 동기(원칙 6)가 아닌 책임 공백(원칙 4)으로 인한 구조적 맹목이 원인임.
EVIDENCE: INTERACTION
개발 부문만 보고, AI 인프라 비용 분리, 파일럿 데이터 단절 등 시스템 간 상호작용 무시
EVIDENCE: OUTCOME VS OUTPUT
Output(완료율) 집착, Outcome(편익) 방기. 계약유지율보다 코드 머지 우선시
EVIDENCE: DOD MODIFICATION
DoD v2에서 QA 통과 삭제. 안전 항목 별도 검증 트랙 신설 무산(M-03)
EVIDENCE: ACCOUNTABILITY
RACI 공란 4건, Daniel Suh 무회신, 리스크 근거 없는 하향 및 에스컬레이션 미수행
EVIDENCE: LONG-TERM VALUE
단기 지표 유지를 위해 편익 측정 및 Helion 마이그레이션 등 장기 가치 희생
EVIDENCE: TEAM HEALTH
만족도 3.9, 번아웃 7%. "질책 문화"가 아닌 "구조적 맹목"이 본질적 문제임

## Slide 11
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 거버넌스(2.1)
거버넌스(Governance)는 HERMES 실패의 가장 치명적인 도메인입니다.
"거버넌스는 의사결정의 투명성과 추적성을 보장하는 체계이나, HERMES에서는 이를 왜곡·조작하는 도구로 전락함"
투명성 및 추적성 실패
핵심 결함
데이터 기반 증거
EVM 부분 보고
AI 인프라(24억) 분리 보고 → CPI 0.98(보고) vs 0.944(실제)
의사결정 불일치
DEC-04~11: 3개 리전 기록 상이. SSOT(단일진실공급원) 부재
AI 자동보고 무검토
16주간 "전 지표 정상" 반복. 사람 검토자/서명 누락
스티어링 운영 붕괴
9회 중 3회 취소. 편익 아젠다 0회
G3 조건 미추적
조건부 통과 후 엣지캐시 등 3건 해소 확인 기록 부재
체계적 관리 왜곡 및 조작
핵심 결함
데이터 기반 증거
변경통제 형식화
정식 CR 12건 vs 비공식 35건 (영향평가 0)
측정 체계 결함
SC는 Output 위주. BEN(Outcome)은 "측정 불가"로 배제
성공기준 범위 조작
SC-03 범위를 양재 정형 시나리오로 축소. 실사업장 36.9% 제외
리스크 등급 조작
High 3건 → Medium 강등 (근거 공란). SC-05 달성 목적
완료율 부풀림
DoD v2 QA 삭제 → 코드 머지=Done. 실물 검증 없이 92.9%

## Slide 12
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 범위(2.2) 및 재무(2.4)
성과영역 2.2: 범위 (Scope)
심각
비공식 변경 및 베이스라인 미갱신
정식 CR 12건 외 비공식 변경 35건 발생 (회의록 21건 + 메신저 14건). 영향평가 및 베이스라인 업데이트 전무.
DoD v2 변경을 통한 완료 기준 하향
CR-012: QA 통과 조건을 삭제하고 '코드 머지 = Done'으로 변경. 실물 검증 없는 허수 완료율 양산.
스코프 크립(Scope Creep) 미인지
지원 기종 베이스라인 6종이나 실제 8종 운영. CR-005/006 예산 미반영 등 통제 밖의 범위 확장 지속.
편익(Outcome) 범위 미정의
BEN-01~05의 측정 방법, 주기, 책임자가 8개월간 '미정의' 상태로 방치되어 가치 중심 관리 부재.
성과영역 2.4: 재무 (Financial)
심각
AI 인프라 비용 통제 실패
예산 24억 중 21.4억(89%) 소진. 엣지캐시 미적용 및 VLM 최고티어 단일 고정으로 인한 비효율적 집행.
전체 CPI 악화 은폐 및 분리 보고
실제 총 CPI 0.944이나, AI 인프라 비용을 제외한 '개발 부문(CPI 0.98)'만 선별 게시하여 지표 왜곡.
재무 책임성(Accountability) 부재
16_org_raci 내 AI 인프라 예산의 최종 책임자(Accountable) 항목이 공란으로 방치됨.
승인 예산 베이스라인 미반영
추가 승인된 +5억 규모의 예산이 베이스라인에 갱신되지 않아 정확한 재무 성과 측정이 불가능한 상태.
범위와 재무의 유기적 연결이 끊어지면서, 통제되지 않는 변경이 보이지 않는 비용 폭발로 이어지는 악순환 구조 형성

## Slide 13
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 이해관계자(2.5) 및 리스크(2.7)
이해관계자 관리 (Stakeholder)
CRITICALLY FAILED
3개 리전 소통 단절 및 의사결정 불일치
DEC-04~11
한국·미국·인도 리전별 기록 상이로 인한 의사결정 불일치 5건 발생. 결과적으로 2.3MM의 중복 개발 비용 낭비 초래.
핵심 이해관계자(Daniel Suh) 신호 차단
E-03
8/10, 8/17, 8/21 발송된 3차례의 전략적 우려 메일에 대해 PM의 회신 기록 전무. 고객 가치 관련 조기 경고 무시.
정보 공유 체계(RACI)의 구조적 결함
16_org_raci
파일럿 텔레메트리 정보 공유(Informed) 대상에서 PM, PO, 스폰서가 누락됨. 현장의 위기 상황이 의사결정권자에게 전달되지 않음.
스폰서의 비공식 변경 지시 방치
M-06
"큰 것도 아닌데 그냥 넣읍시다" 식의 비공식 변경을 정식 CR 등록 없이 수용하여 변경 통제 거버넌스 붕괴.
리스크 관리 (Risk)
CRITICALLY FAILED
137일
갱신 중단 기간
리스크 대장 최종 갱신일: 2026-04-11
프로젝트 후반부 4개월간 리스크 관리 기능 마비
리스크 등급의 임의적 하향 조정
M-02
High 리스크 3건을 근거 없이 Medium으로 하향. "근거는 나중에 정리하자"며 보고상 지표 유지(SC-05)에만 집중.
외부 환경 리스크(Helion EOL) 방치
E-02
7/28 수신된 Helion v3 EOL 정보 미등록. 배포일과 EOL이 겹치는 치명적 상황임에도 대응 계획 수립 전무.
대응 계획(Mitigation) 수립 부재
11_risk_register
등록된 리스크(RSK-01~03)조차 대응 계획란이 공란으로 방치됨. 식별만 하고 관리는 하지 않는 형식적 행정.
G3 조건부 통과 리스크 추적 실패
M-02
게이트 통과 조건인 3건의 리스크 해소 여부 미추적. 특히 엣지캐시는 메신저상에서 임의로 무효화됨.

## Slide 14
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-2. Performance Domain 분석: 건강한 영역 및 요약
성과영역 2.3: 일정 (Schedule)
SPI (개발 부문)
1.02
스프린트 커밋율
87%
G1~G4 Milestone
정시 통과
CI 빌드 성공률
89%
성과영역 2.6: 자원 (Resource)
인력 충원율
100% (96명)
팀 만족도
3.9 / 5.0
번아웃 / 초과근무
7% / 8.2h
GPU 가동률
61%
Performance Domain (§2.x)
판정 및 상태
2.1 거버넌스 (Governance)
치명적 실패
2.2 범위 (Scope)
심각한 결함
2.3 일정 (Schedule)
건강함
2.4 재무 (Financial)
심각한 결함
2.5 이해관계자 (Stakeholder)
문제 발생
2.6 자원 (Resource)
건강함
2.7 리스크 (Risk)
심각한 방치
판정 요약: 일정(2.3)과 자원(2.6)은 지표상 건강하며 개발 프로세스는 작동하고 있으나, 거버넌스(2.1)의 붕괴로 인해 프로젝트가 올바른 방향(고객 가치)으로 가고 있는지 확인하는 나침반을 상실한 것이 본질입니다.

## Slide 15
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-3. AI Use Case 분석: 현재 활용과 구조적 문제
현재 AI 활용 현황 (07_AI_INFRA_COST)
용도
주간 비용 (W33)
비중
역할
개발 에이전트 (코드생성·리뷰)
54.5백만
코드 자동 생성
Automation (자동보고·회귀시뮬)
30.8백만
주간보고·회귀테스트
현장 원격 인식 추론
24.9백만
VLM 객체 인식 (클라우드)
Assistance (문서초안)
8.2백만
문서 초안 작성
총계
118.4백만/주 · 누적 21.4억
예산 89% 소진
출처: `07_ai_infra_cost`
AI 활용의 구조적 문제
"자동화"만 있고 "판단"이 없다
AI가 보고서를 생성하지만, 내용의 타당성을 검증하지 않음
→ 16주 "전 지표 정상" 반복
참조 범위가 제한적
pm-assistant가 SC-01~08만 참조. 파일럿·편익 미참조
→ "해당 지표는 제 참조 목록에 없습니다"
사람 검토 루프 부재
자동 생성 → 자동 배포. 검토자·서명자 없음
→ 잘못된 정보가 무한 전파
비용 관리 없는 운영
클라우드 VLM 최고티어 단일 고정, 엣지캐시 미적용, 프레임 전량 업로드
→ 예산 89% 소진 (21.4/24억)
크로스체크 부재
보고서 지표와 원자료를 대조하지 않음
→ SC-03 93.4% vs 실제 58.6% 괴리 미감지

## Slide 16
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-3. AI Use Case 분석: 핵심 교훈
"AI는 거짓말을 하지 않았다. 한 번도. 그리고 진실도 말하지 않았다."
— 데이터 기반의 집계는 정확했으나, 현실의 맥락을 묻는 '인간의 질문'이 부재했다.
AI가 수행한 것 (What AI Did)
주어진 지표(SC-01~08)에 대한 기계적인 데이터 집계 및 보고서 생성
Jira 및 GitHub 연동을 통한 개발 진척도(코드 머지, 빌드 성공률) 실시간 추적
정해진 템플릿에 따른 주간 보고서의 자동화된 배포 및 공유
AI가 실패한 것 (What AI Failed)
현실 반영 여부 검증:
수치화된 지표가 실제 현장의 상황을 대변하는지 의심하지 않음
누락 데이터 인지:
참조 목록에 없는 편익(BEN) 및 파일럿 데이터의 부재를 경고하지 않음
데이터 괴리 감지:
보고서상의 성공률과 원시 텔레메트리 데이터 간의 심각한 불일치 간과
구조적 문제점 (Structural Problems)
"자동화"만 있고 "판단"이 없다: 타당성 검증 없이 16주간 "전 지표 정상" 반복
참조 범위의 제한성: 정형 데이터만 참조, 파일럿·고객 피드백 등 비정형 신호 차단
사람 검토 루프 부재: 자동 생성 → 자동 배포 프로세스에서 인간 PM의 승인 단계 생략
비용 관리 없는 운영: VLM 티어 고정 등 효율성 최적화 없는 무비판적 리소스 소모
크로스체크 부재: 보고서 지표와 원자료를 대조하는 상호 감시 메커니즘 결여
현재의 AI PM Assistant는 지표를 정확히 집계했으나, 질문을 설계하는 것은 인간(PM)의 몫임을 간과했습니다.
AI가 문제를 만든 것이 아니라, 잘못된 Mindset이 AI를 '수박 프로젝트'의 은폐 도구로 전락시켰습니다.

## Slide 17
DIAGNOSTIC REPORT 2026
B-4. 3개 관점의 종합 연결: PMBOK 8판 구조
§3.1 MINDSET
원칙이 메커니즘을 안내 (기초 결핍)
Proactive
미래 리스크 예방 대신 사후 수습. "일단 넘어갑시다"의 반복 패턴.
Ownership
핵심 영역(재무·편익) RACI 공란. 책임 공백이 실패 지점과 일치.
Value-driven
Business Case(투자 근거)와 PM의 관리 초점이 완전히 분리됨.
§2.x PERFORMANCE DOMAINS
체계적 메커니즘 실패 (실행 붕괴)
§2.7 리스크 & §2.1 거버넌스
4/11 이후 갱신 0, EOL 미등록, 조기경보 부재 및 사후 반응
§2.1 거버넌스 & §2.4 재무
RACI 공란, 보고 검토자 부재, AI 인프라 책임자 미지정
§2.2 범위 & §2.5 이해관계자
Output 중심 관리로 Outcome 배제, 고객 가치 신호(파일럿) 차단
종합 결과: 수박 프로젝트 완성
ALL GREEN 보고의 항상성 유지 및 고객 가치 전달 실패
X3 AI USE CASE — 실패의 효율적 자동화
거버넌스 AI
왜곡된 지표를 자동 보고하여 "수박 프로젝트" 양산기로 전락
리스크 AI
참조 범위 제한 및 선제 감지 기능 부재로 사실상 미작동
이해관계자 AI
파일럿 데이터 등 부정적 신호의 배포 누락 및 단절 방치
"Mindset이 무너지면 모든 메커니즘이 형식화된다"
Mindset 복원 (§3.1)
PD 메커니즘 정비 (§2)
AI 올바른 강화 (X3)

## Slide 18
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-1. 문제-원인-해결 연결 맵
근본 원인 (Root Cause)
해결 방향 (Solution Direction)
대응 AI Agent (AI Agent Role)
측정 체계가 Output만 측정
Outcome(편익) 실시간 추적
Value Tracker Agent
보고서와 원자료의 괴리 미감지
자동 크로스체크 + 이상 탐지
Integrity Checker Agent
변경 통제 붕괴 (35건 비공식)
비공식 채널 감지 + CR 자동 생성
Change Sentinel Agent
3개 리전 의사결정 불일치
결정 기록 대조 + 불일치 알림
Decision Sync Agent
리스크 방치 + 외부 변경 미대응
외부 신호 감지 + 리스크 자동 등록
Risk Radar Agent
식별된 근본 원인을 해결하기 위해 각 관리 도메인별로 특화된 5종의 AI Agent를 배치하여 프로젝트의 투명성과 가치 중심 관리를 복원합니다.

## Slide 19
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-2. 핵심 AI Agent 설계: PM Transformers 철학
PM Transformers: PMBOK 8판의 모든 관리 차원에 대응하는 통합적 해결 도구
PMBOK 8판의 관리 차원(성과 영역, 마인드셋, 원칙)을 AI Agent의 가치 조합으로 변환하여, 어떠한 PM 문제든 해결 가능한 확장적·통합적 아키텍처를 지향합니다.
Mindset
PMBOK 8 §3.1
Proactive (선제적 행동 역량)
Ownership (책임 및 소유 의식)
Value-driven (가치 중심 사고)
Principles
PMBOK 8 §3.3~3.8
전체론적 관점 및 가치 집중
품질 내재화 및 책임감 있는 리더
복잡성 대응 및 지속가능성 통합
Domains
PMBOK 8 §2.1~2.7
거버넌스, 범위, 일정 관리
재무, 이해관계자, 자원 관리
리스크 관리 및 성과 측정
HERMES STRATEGY
HERMES 케이스에서는 수박 프로젝트의 근본 원인을 해결하기 위해 거버넌스(§2.1), 재무(§2.4), 리스크(§2.7) 도메인에 에이전트를 집중 배치하여 관리 체계를 복원합니다.

## Slide 20
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-2. 핵심 AI Agent 설계: 아키텍처 및 프로세스
INPUT LAYER — 데이터 수집
Jira / EVM (전체 부문)
텔레메트리 (파일럿)
변경 로그 (메신저 포함)
외부 파트너 (Helion 등)
PROCESSING LAYER — 3중 검증 엔진
Cross-Check Engine
보고 지표와 실제 원자료를 대조하여 괴리 감지 (예: SC-03 93% vs 58%)
Value Tracker
편익(Outcome) 선행지표 실시간 추적 및 임계치 이탈 경고
Decision Sync
3개 리전 기록 대조 및 비공식 채널의 결정 사항 자동 추출
OUTPUT LAYER — 투명한 보고
Integrated Health Report
Output 지표 (기존 SC)
Outcome 지표 (BEN 선행)
데이터 괴리 및 리스크
ACTION LAYER — 자동 에스컬레이션
괴리 발견 시 PM/스폰서 즉시 알림
비공식 변경 감지 시 CR 초안 생성
리스크 임계치 초과 시 자동 등록 제안
GOVERNANCEAI는 제안만 수행, 최종 의사결정은 인간의 영역
모든 보고서에 사람 검토자 서명 필수

## Slide 21
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-3. Agent 1: Value Tracker 상세 설계
VALUE
TRACKER
Value Attainment Guardian
에이전트 역할 및 로직
산출물(Output)과 편익(Outcome)의 괴리를 감시합니다. "기능은 완성됐으나 고객이 사용하지 않는 상황"을 실시간 탐지하여 가치 달성 위험을 경고합니다.
대상 편익(Outcome)
선행지표(Leading Indicator)
임계치
HERMES 실패 사례
BEN-01
계약유지율 45%
2주 연속 자율운영 사업장 비율
≥ 50%
1.8% (적신호)
BEN-02
A/S 절감 30%
파일럿 무개입 완주율
≥ 70%
6.1% (적신호)
BEN-03
구독전환 8%
관제 콘솔 일일활성사용자(DAU)
증가 추세
데이터 미측정
핵심 산출물
Value Health Score
주요 KPI
Benefit Forecast Acc.

## Slide 22
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-3. Agent 2 & 3: Integrity Checker 및 Change Sentinel
Agent 2: Integrity Checker
데이터 정합성 및 일관성 검증 에이전트
CORE LOGIC
EVM 전체(AI인프라 포함) vs 부분보고 괴리 자동 감지
SC-03 측정범위(테스트베드) vs 실운영범위 비교 검증
DoD 버전 변경에 따른 완료율 이중 집계 및 추적
OUTPUT FORMAT
[Integrity Alert]
- Metric: CPI Variance
- Reported: 0.98 (Dev Only)
- Actual: 0.944 (Incl. Infra)
- Impact: Budget depletion D-30
HERMES 적용 예시
"개발 부문 CPI 0.98이나, AI인프라 포함 시 CPI 0.944입니다. 차이 3.6%p 발생." — 보고서 왜곡 차단
Agent 3: Change Sentinel
비공식 변경 감지 및 거버넌스 준수 에이전트
DETECTION LOGIC
메신저/이메일 내 "넣읍시다", "변경", "추가" 키워드 패턴 감지
비공식 채널의 Scope 변경 의사결정 실시간 포착
정식 CR(Change Request) 프로세스 누락 여부 판단
ACTION & OUTPUT
CR 초안 자동 생성 (변경내용, 영향범위 추정)
승인 필요 여부 알림 및 Baseline 갱신 유도
HERMES 적용 예시
35건의 비공식 변경을 사전에 포착하여 영향평가 없는 독단적 변경 방지 및 Baseline 최신화 유지

## Slide 23
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-3. Agent 4 & 5: Decision Sync 및 Risk Radar
Agent 4: Decision Sync
의사결정 일관성 감시
ROLE
다중 리전 및 다중 채널(메신저, 구두, 회의록)의 의사결정 기록을 대조하여 불일치 사항을 실시간으로 감지
LOGIC
Confluence, Jira, Email, 메신저 데이터에서 동일 결정사항(Entity)의 기록을 추출하고 리전별 합의 내용의 차이를 비교
OUTPUT
Decision Consistency Report: 결정사항별 일치/불일치/미기재 현황을 시각화하여 SSOT(Single Source of Truth) 확보 지원
HERMES 적용 사례
DEC-07 폴백 방침 불일치를 즉시 감지하여 리전 간 소통 누락으로 발생한 2.3MM 중복개발 방지 가능
Agent 5: Risk Radar
외부 신호 및 선제 감지
ROLE
외부 변경(파트너 로드맵, 규제) 및 내부 지표 임계치 초과를 감지하여 리스크 등록 및 선제적 대응 제안
LOGIC
파트너 공지/메일 스캔, 비용 추세 예측 모델링, 기술 EOL(End of Life) 일정 대조를 통한 이상 징후 포착
OUTPUT
Risk Suggestion: 리스크 설명, 발생 확률, 영향도, 대응 옵션을 포함한 리스크 등록 초안 자동 생성
HERMES 적용 사례
Helion v3 EOL(E-02) 공지 수신 즉시 "RSK-15: Nav Stack EOL" 자동 등록 및 2~4주 마이그레이션 일정 확보 제안

## Slide 24
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-4. Value-Driven 관점: 개선 전후 비교
기존 AI Assistant
산출물 중심의 형식적 관리 (Reactive)
MEASUREMENT
Output 중심 측정
SC-01~08 지표에만 국한된 관리
REPORTING
AI 자동 무검토 배포
16주 연속 "전 지표 정상" 기계적 반복
CHANGE CONTROL
비공식 변경 방치
35건의 비공식 변경 baseline 미갱신
RISK MANAGEMENT
리스크 관리 중단
4/11 이후 갱신 0회, 외부 위험 미등록
COMMUNICATION
리전별 정보 단절
의사결정 불일치 및 중복 개발 발생
DECISION MAKING
지표 우선 (SPI First)
계약유지율 등 고객 가치 신호 차단
Value Guardian (개선)
가치 중심의 구조적 거버넌스 (Proactive)
MEASUREMENT
Output + Outcome 통합
편익(BEN) 선행지표 실시간 추적
REPORTING
인간 검토 루프 강제
AI 생성 → 사람 승인 필수 → 괴리 감지
CHANGE CONTROL
상시 변경 감시
비공식 채널 감지 시 CR 초안 자동 생성
RISK MANAGEMENT
Risk Radar 상시 가동
외부 신호 감지 시 리스크 자동 등록 제안
COMMUNICATION
Decision Sync 체계
결정 사항 대조 및 불일치 즉시 알림
DECISION MAKING
가치 우선 (Value First)
"고객이 실제로 사용하는가?"에 집중

## Slide 25
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-5. 기대효과 및 KPI 목표
KPI 항목
현재값 (Before)
목표값 (After)
산출 및 달성 근거
편익 측정 활성화율
0/5 (0%)
5/5 (100%)
Value Tracker Agent가 BEN별 선행지표(Leading Indicator)를 실시간으로 자동 추적 및 시각화
괴리 감지 → 보고 리드타임
∞ (미감지)
≤ 24시간
Integrity Checker의 자동 Cross-Check 엔진 가동을 통해 지표와 원자료 간 불일치를 일 단위로 탐지
비공식 변경 CR 전환율
0% (35건 방치)
≥ 80%
Change Sentinel이 메신저/회의록 내 비공식 요청을 자동 감지하여 정식 CR 초안 생성 및 승인 유도
리전 간 결정 불일치 건수
5건
0건
Decision Sync Agent가 3개 리전의 기록을 상시 대조하여 불일치 발견 시 즉시 알림 및 조정 프로세스 가동
리스크 대장 갱신 주기
137일 방치
≤ 7일
Risk Radar가 외부 신호(EOL 등) 및 내부 임계치 초과를 감지하여 주간 단위로 리스크 등록 제안
보고서 사람 검토율
0% (16주)
100%
Governance 규칙 강제를 통해 AI 생성 보고서에 대한 책임자(PM/PO) 최종 승인 단계 필수화

## Slide 26
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-6. 당시로 돌아갔다면: 타임라인별 개입 포인트 (W1~W18)
프로젝트 초기 및 중기 단계에서의 선제적 조치가 "수박 프로젝트"화를 방지할 수 있는 결정적 기회였습니다.
시점
발생 사건
취했어야 할 조치
근거
기대 효과
W1
(1/5)
프로젝트 착수
편익 측정 체계 수립 및 측정 책임자 지정
성공기준(SC)에 BEN 선행지표 포함
02_benefit_register
M-01(PO제안 기각)
Outcome 추적 시작으로 파일럿 이상 조기 감지
W9
(3/3)
DoD v2 변경
(CR-012)
3개 리전 동시 공유 및 동의 절차 수행
QA 통과를 삭제하지 않고 별도 완료조건 유지
M-03(QA삭제)
E-03(Daniel Suh)
QA 미검증 상태 방지 및 리전 간 DoD 통일
W14
(4/11)
리스크 대장
마지막 갱신
월 1회 정기 리스크 리뷰 의무화
High→Medium 하향 시 정량적 근거 필수화
11_risk_register
M-02("근거는 넘어가죠")
4개월 방치 방지 및 Helion EOL 적기 등록
W18
(5/5)
AI 주간보고
자동화 시작
자동 생성 보고서에 대한 '사람 검토(Human-in-the-loop)' 프로세스 수립
참조 데이터 범위에 파일럿/편익 데이터 강제 포함
08_ai_weekly
ROOT CAUSE
데이터 괴리(SC-03 vs 실제)의 실시간 포착

## Slide 27
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-6. 당시로 돌아갔다면: 타임라인별 개입 포인트 (W21~W30)
시점
발생 사건 및 오류
취했어야 할 조치 (Intervention)
근거 (데이터/문서)
기대 효과
W21
5월 26일
엣지캐시 도입 결정 무효화
비공식 메신저 채널을 통해 G3 조건부 통과 항목을 임의 취소
① 공식 변경 통제(CR) 프로세스 회부
② 예산 및 기술적 영향 분석 수행
③ 스폰서/거버넌스 보드 공식 보고
G3 조건부 통과 조건
예산 소진율 89% 도달
(07_ai_infra_cost)
AI 인프라 비용 폭증 방지
재무 건전성 확보
W25
6월 23일
파일럿 착수 시 성공기준 불요 동의
실사업장 환경의 불확실성을 무시하고 기존 정형 지표에만 안주 (M-05)
① 실사업장 환경 반영 SC 재설정
② 편익(Outcome) 측정 체계 연계
③ 텔레메트리 데이터 공유 자동화
M-05 (PO 협의 기록)
무개입완주율 6.1% 급락
(09_telemetry)
실사업장 성능 괴리 조기 발견
사업장 이탈(73%) 방지
W30
7월 28일
Helion v3 EOL 메일 수신
배포일(9/30)과 EOL이 겹치는 치명적 리스크 인지 후 방치
① 리스크 대장 즉시 등록 및 High 등급 부여
② 영향도 평가(Impact Assessment) 실시
③ 마이그레이션 대응 인력 긴급 할당
E-02 (Tech Lead 보고)
마이그레이션 2~4주 소요
배포일 D-37 시점
배포 지연 리스크 원천 차단
대응 골든타임 확보

## Slide 28
DIAGNOSTIC REPORT 2026
C-6. 핵심 교훈: 가장 치명적이었던 개입 실패 Top 3
33주간의 프로젝트 실패를 결정지은 3가지 '구조적 맹점' 분석
FAILURE 01
편익(Outcome) 측정 체계의 미수립
W1 Kick-off
결정적 증거
PO 노유진의 '편익 측정' 제안을 "기간 내 측정 불가" 이유로 기각(M-01).
구조적 결함
비즈니스 케이스(118억 투자 근거)와 PM의 관리 지표가 완전히 분리됨.
치명적 결과
고객 가치 전달 실패를 인지할 '눈'이 사라짐.
FAILURE 02
AI 보고서의 검토자/서명자 부재
W18 Automation Start
결정적 증거
16주 연속 "전 지표 정상" 보고서에 인간 PM의 검토 및 승인 흔적 전무.
구조적 결함
AI가 질문하지 않는 진실을 인간이 검증하지 않는 '무비판적 수용' 구조.
치명적 결과
ALL GREEN 보고서의 항상성이 문제를 은폐함.
FAILURE 03
핵심 이해관계자 데이터 배포 누락
RACI Accountability Void
결정적 증거
파일럿 텔레메트리 공유(I) 대상에서 PM, PO, 스폰서가 제외됨.
구조적 결함
현장의 비명(로봇 전원 OFF)이 결정권자에게 전달되지 않는 차단막 형성.
치명적 결과
사업장 이탈(임무 시도 73% 감소) 방치.

## Slide 29
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-1. POC 범위 및 구현 계획
POC 검증 목표
동일한 과거 데이터를 활용한 기존 AI vs PM Transformers 성능 대조
주간보고 "ALL GREEN"의 허위성 증명 및 잠재적 리스크 조기 감지 능력 확인
구조적 맹목(Structural Blindness)을 해결하는 데이터 교차 검증 로직 검증
검증 데이터 범위 (W1~W33)
데이터 소스
핵심 검증 항목
개발 데이터
Jira / EVM
DoD 변경에 따른 완료율 부풀림,
AI 인프라 비용 누락분 합산 CPI 산출
운영 데이터
Telemetry
사업장 무개입 완주율(6.1%)과
보고된 성공률(93.4%) 간의 괴리 분석
소통 기록
Messenger / Email
35건의 비공식 변경 사항 식별 및
리전 간 의사결정 불일치 자동 추출
구현 로직 및 시나리오
01
데이터 통합 및 인제스천
파편화된 리전별 Jira, 텔레메트리, 메신저 로그를 통합 데이터 레이크로 수집
02
Agent 기반 3중 검증 엔진 가동
Integrity Checker(지표-원천 대조) 및 Value Tracker(편익 추적) 로직 실행
03
과거 시점별 리포트 재생성
W9(DoD변경), W18(AI자동화), W25(파일럿급락) 등 주요 변곡점 리포트 생성
04
Gap Analysis 및 가시화
기존 "ALL GREEN" vs 개선 "RED ALERT"의 시점별 괴리율과 감지 리드타임 측정
대조 시나리오 예시
시점
기존 시스템 결과
PM Transformers 결과
W16 (주간보고)
ALL GREEN "전 지표 정상"
WARNING "무개입완주율 15% 하락 감지"
W28 (비용관리)
CPI 0.98 "예산 준수"
CRITICAL "인프라 합산 CPI 0.944, 소진율 89%"

## Slide 30
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-2. POC 시연 시나리오: 기존 vs 개선
시나리오 (Scenario)
기존 AI (Legacy)
PM Transformers (개선)
탐지 기제 (Mechanism)
파일럿 무개입완주율
(Outcome 지표)
ALL GREEN
"전 지표 정상. 주간보고 16주 연속 이상 없음 보고"
CRITICAL ALERT
무개입완주율 급락 감지: 18.4% → 6.1%
사업장 이탈(임무시도 73% 감소) 이상 징후 포착
Value Tracker
Leading Indicator 추적
EVM 지표 무결성
(Financial Data)
CPI 0.98
"개발 예산 기준 정상 범위 내 관리 중"
DATA DISCREPANCY
AI 인프라 비용(21.4억) 누락 감지.
실제 통합 CPI 0.944로 보정 및 예산 고갈 경고
Integrity Checker
Cross-Check Engine
외부 리스크 대응
(Helion EOL)
HIGH RISK 0건
"현재 식별된 치명적 외부 리스크 없음"
RISK DETECTED
Helion v3 EOL(9/30) 신호 감지.
배포일과 일치함에 따른 High Risk 자동 등록 제안
Risk Radar
External Signal Scan
기존 AI는 참조 지표(Output)의 수치만 집계했으나, PM Transformers는 지표 간의 괴리와 비즈니스 가치(Outcome)를 실시간으로 교차 검증하여 선제적 경고를 생성합니다.

## Slide 31
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-3. 기대효과 정량화: 편익 지표 연결
Value Tracker 기반 선행지표 감시
AI Agent가 실시간 텔레메트리와 고객 피드백을 분석하여, 프로젝트 완료(Output)가 실제 사업 가치(Outcome)로 전환되는 병목 구간을 실시간 탐지합니다.
비즈니스 리스크 조기 차단
측정 가능한 선행지표(Leading Indicator)가 임계치를 이탈할 경우, PM Transformers가 즉시 에스컬레이션하여 편익 실현 실패 가능성을 90% 이상 제거합니다.
Benefit ID
최종 목표 (BEN)
AI 감시 선행지표
PM Transformers 기여 내용
기대 기여도
BEN-01
계약유지율 45%
자율운영 사업장 비율 (≥50%)
사업장 이탈 징후 조기 포착 및 현장 맞춤형 기능 업데이트 제안
High
BEN-02
A/S 비용 30% 절감
무개입 완주율 (≥70%)
현장 원격 인식 오류 패턴 분석을 통해 불필요한 현장 출동 방지
Critical
BEN-03
구독전환율 8%
관제 콘솔 DAU 추세
사용자 경험 저해 요소(UX Friction) 탐지 및 기능 고도화 로드맵 연결
Medium
BEN-04
인프라 비용 최적화
API 호출당 추론 비용
엣지캐시 미적용 및 고비용 VLM 남용 실시간 감시 및 경고
High
편익 측정 활성화율
0%
100%
괴리 감지 리드타임
∞
≤24h
보고서 사람 검토율
0%
100%
비공식 변경 정식전환
0%
≥80%

## Slide 32
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-4 & D-5. 현업 적용 및 확장 가능성
D-4. 현업 적용을 위한 필수 자원 및 데이터
AI INFRASTRUCTURE
VLM/LLM API & Cloud GPU (가동률 61% 활용)
DATA CONNECTOR
Jira, Confluence, Slack, Telemetry API 연동
HUMAN RESOURCE
ML Ops 2인, PMO 1인, 데이터 엔지니어 1인
GOVERNANCE RULE
사람 검토(Human-in-the-loop) 승인 프로세스
도입 로드맵 및 기간 (12주 모델)
단계
기간
주요 활동
Phase 1
W1-W4
데이터 파이프라인 구축 및 과거 실패 사례(수박 프로젝트 등) 학습 데이터 정제
Phase 2
W5-W8
Agent별 프롬프트 튜닝 및 이상 감지 임계치 설정, 소규모 프로젝트 병행 검증
Phase 3
W9-W12
실시간 대시보드 연동 및 거버넌스 승인 체계 통합, 전사 확대 적용 준비
D-5. 타 프로젝트 확장 시나리오
전사 표준 PMO 거버넌스 도구화
LG SW 전사 프로젝트의 건강도를 동일 기준으로 상시 모니터링하여 '수박 프로젝트' 사전 차단
도메인 특화 에이전트 확장
HW 개발, QA 자동화, 규제 준수(Compliance) 등 도메인별 특화 에이전트를 모듈형으로 추가
글로벌 통합 의사결정 체계
다국적 리전 간의 실시간 의사결정 기록을 동기화하여 중복 개발 및 정책 불일치 리스크 제거
비즈니스 가치(Value) 중심 관리
단순 산출물(Output) 관리를 넘어, 실제 편익(Outcome) 달성 여부를 예측하는 전략적 도구로 진화
PM Transformers는 PMBOK 8판의 모든 관리 차원에 대응 가능한 확장형 아키텍처입니다.

## Slide 33
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-6. 돌발 이슈 대응: DI-03 에스컬레이션 분석
이슈 배경 (Context)
ISSUE ID
DI-03 / DEC-07
CORE TOPIC
폴백(Fallback) 동작 로직 불일치
DISCOVERY DATE
2026년 7월 (리전 동기화 회의)
PRIMARY RISK
안전 사고 및 시스템 충돌 위험
구분
Global / KR 리전
US / India 리전
폴백(Fallback) 정책
표준 베이스 기지 복귀 (Safe Base Mode)
현장 장애물 우회 및 임무 지속 (Obstacle Bypass)
의사결정 채널
공식 스티어링 커미티 기록
리전별 현지 메신저 및 구두 협의
핵심 문제점
글로벌 표준 준수 고수
임의적 로직 변경 및 공유 누락
개발 현황
표준 스택 기반 안정화 완료
독자적 우회 알고리즘 병행 개발 중
심각성 진단: 안전 및 자원 관리의 중대 결함
리전 간 의사결정 불일치로 인해 안전과 직결된 폴백 로직이 상이하게 구현되었습니다.
이는 로봇의 비정상 동작을 유발할 뿐만 아니라, 2.3MM의 중복 개발 낭비를 초래했습니다.
RESOURCE WASTE
2.3 MM
SAFETY LEVEL
CRITICAL

## Slide 34
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-6. 돌발 이슈 대응: DI-03 공식 결정 사항
핵심 원칙: "Safety-First & Ambiguity-to-Fallback"
센서 데이터의 모호성 발생 시, 자율 주행 지속보다 안전한 정지(Safe Stop) 또는 수동 전환을 강제함
폴백(Fallback) 동작 공식 가이드라인
구분
결정 사항 (Official Policy)
의사결정 권한
동작 로직
인식 신뢰도 70% 미만 시 즉시 폴백(Fallback) 수행. 엣지캐시 데이터 기반 안전 경로 우선 확보.
Global PM
로직 설계 승인
예외 처리
통신 장애 시 클라우드 추론 대기 금지, 로컬 VLM 라이트 모델 즉시 전환 후 안전 구역 이동.
Tech Lead
기술 구현 책임
데이터 기록
모든 폴백 이벤트는 텔레메트리에 'Critical' 등급으로 실시간 전송 및 주간 보고 의무화.
Global PM
보고 체계 감독
리전별 세부 적용 및 조치
한국 (양재/사업장): 고밀도 환경 대응을 위해 엣지캐시 갱신 주기 500ms로 단축 적용 및 안전 거리 마진 20% 확대.
미국 (광역 사업장): 넓은 작업 반경을 고려하여 VLM 최고 티어 유지하되, 네트워크 지연 시 즉시 로컬 세이프티 모드 활성화.
인도 (인프라 취약): 불안정한 연결성을 고려하여 오프라인 폴백 모델 상시 가동. 원격 제어보다 로봇 자율 안전 정지를 우선함.
이 결정은 3개 리전의 의사결정 불일치(DEC-07)를 해소하기 위한 단일 원천(SSOT)이며, 모든 리전 리드는 본 가이드라인에 따라 48시간 내 로컬 설정을 동기화해야 함.

## Slide 35
DIAGNOSTIC REPORT 2026
D-6. 돌발 이슈 대응: DI-03 POC 시연 결과
과거 실제 사례 (Fragmented)
7월 초 (W27)
리전별 폴백(Fallback) 방침 불일치 발생 (메신저/구두)
7월 말 (W30)
불일치를 인지하지 못한 채 각 리전별 중복 개발 진행
8월 중순 (W33)
통합 테스트 중 충돌 감지. 2.3MM의 매몰 비용 발생
Decision Sync Agent POC 시뮬레이션
7월 5일 (D+0)
Agent가 리전 간 의사결정 기록(Jira vs Slack) 불일치 실시간 탐지
[SYNC_ALERT] DI-03: Inconsistent Fallback Policy detected.
- Jira (KR): Mode A / Slack (US): Mode B
- Source: DEC-07, DEC-11 (Conflicting)
7월 6일 (D+1)
PM에게 에스컬레이션 및 공식 의사결정(SSOT) 수립 유도
7월 7일 (D+2)
단일 개발 방향성 확정. 불필요한 중복 개발 원천 차단
낭비 방지 규모 (WASTE PREVENTED)
2.3 MM (Man-Months)
Decision Sync 에이전트 도입 시, 불일치 발생 48시간 내에 문제를 해결함으로써 리전 간 소통 단절로 인한 2.3MM 규모의 중복 개발 비용을 완전히 절감할 수 있었음을 증명합니다. 이는 프로젝트 전체 효율성을 약 8.5% 개선하는 효과와 동일합니다.

## Slide 36
DIAGNOSTIC REPORT 2026
발표 스토리라인: 오프닝부터 원인 분석
PHASE 1: THE REVEAL
"수박 프로젝트" 식별
겉은 Green, 속은 Red인 프로젝트의 실체를 데이터 대조를 통해 고발
보고(겉)
주간보고 16주 ALL GREEN
VS
실제(속)
무개입완주율 18.4% → 6.1%
자율주행 성공률 괴리 (93% vs 58%)
EVM 비용 분리 보고 (CPI 왜곡)
리스크 근거 없는 하향 (High → 0건)
PHASE 2: DEEP DIVE
5-Why 인과 사슬 분석
실사업장 미학습 상황 (양재 시나리오 부재)
성공기준(SC-03)의 범위 축소 및 편익 미측정
PM이 "측정 가능한 것"만 관리 & 신호 차단
의사결정 분산 및 AI 자동보고 무비판 수용
ROOT CAUSE
측정이 관리를 대체했다
(Goodhart's Law)
PHASE 3: STRUCTURAL FAIL
시스템 관점의 구조적 결함
1
측정 체계의 왜곡
Output 중심 지표로 Outcome(편익) 배제
2
변경 통제의 붕괴
35건의 비공식 변경으로 베이스라인 상실
3
AI 자동화의 무비판 운영
사람의 검토 없는 "ALL GREEN"의 항상성 유지
"지표가 목표가 되면, 좋은 지표이기를 멈춘다. 프로젝트의 진짜 목적인 '가치 전달'이 보고 체계 유지에 매몰되었습니다."

## Slide 37
DIAGNOSTIC REPORT 2026
E-1. 발표 스토리라인: 처방부터 클로징
STEP 04
처방: PM Transformers
Value-Driven AI Agent 아키텍처 제시
거버넌스·재무·리스크의 3중 검증 체계 설계
Output 중심에서 Outcome 중심 관리로 전환
가치 중심 AI 관리 체계
STEP 05
증명: POC 시연
Before(ALL GREEN) vs After(위험 감지) 대조
수박 껍질을 벗기는 데이터 교차 검증 시연
Helion EOL 등 누락된 리스크의 자동 포착
데이터 정합성 및 투명성 확보
STEP 06
확장: 현업 적용
구조적 맹목을 걷어내는 구체적 로드맵
리전 간 의사결정 동기화(Decision Sync)
타 프로젝트 확산을 위한 기술적 기반 검토
조직적 관리 역량의 상향 평준화
STEP 07
결론: Closing
"질문하는 PM"의 중요성 재확인
AI가 아닌 '인간의 판단'이 핵심임을 강조
가치 중심 프로젝트 관리의 미래 비전
Human-in-the-Loop 거버넌스
CORE MESSAGE
AI는 거짓말을 하지 않았습니다. 단지 질문을 받지 않았을 뿐입니다.
질문을 설계하고 가치를 추적하는 것은 결국 인간(PM)의 몫입니다.

## Slide 38
DIAGNOSTIC REPORT 2026
E-2. 예상 질의응답(Q&A) 대비
"이것은 PM의 의도적인 데이터 은폐(수박 프로젝트)가 아닌가?"
DEFENSE STRATEGY
악의적 은폐보다는 '구조적 맹목'임을 강조합니다. PM이 지표를 조작한 것이 아니라, 측정 체계 자체를 Output 중심으로 설계하여 시스템이 진실을 보지 못하게 된 PMBOK 8판 원칙 4(책임감)의 실패입니다.
PMBOK §3.6 Accountability
M-01 Decision
"AI Agent 도입이 인간 PM의 무능력을 완전히 대체할 수 있는가?"
DEFENSE STRATEGY
대체가 아닌 '거버넌스 가드레일'입니다. AI는 거짓말을 하지 않으나 질문을 하지 않습니다. 개선안은 AI가 지표 간 괴리를 자동으로 크로스체크하여 PM이 올바른 질문을 던지도록 강제하는 구조입니다.
PM Transformers Architecture
Integrity Checker
"왜 16주 동안 스폰서나 리더십은 이상징후를 감지하지 못했나?"
DEFENSE STRATEGY
SSOT(단일 진실 원천)의 부재와 '검토 없는 자동화'의 맹점 때문입니다. 주간보고에 사람의 검토/승인 단계가 누락되었고, 파일럿 데이터가 PM/스폰서에게 공유되지 않는 구조적 격리가 원인입니다.
16_org_raci
15_governance_log
"개발 단계에서 Outcome(편익)을 측정하는 것이 현실적으로 가능한가?"
DEFENSE STRATEGY
최종 편익이 아닌 '선행지표(Leading Indicators)'를 측정합니다. 무개입완주율 6.1%는 계약유지율 45% 달성이 불가능함을 알리는 강력한 선행 신호이며, 이를 관리 범위에 포함하는 것이 Value-driven의 핵심입니다.
BEN Leading Indicator Map
PMBOK §2.1 Value
모든 답변은 프로젝트 데이터(사건번호 PMB-2026-0826)와 PMBOK 8판의 원칙에 근거하여 논리적 일관성을 유지합니다.