## Slide 1
LG SW PM Competition 2025 Final — Case Study 모범 답안
Stage ① Identify & Stage ② Analyze 종합 분석 리포트 (v4)
시나리오: NovaHome Connect 통합 과제 + 돌발 이슈 01 (내부 갈등: 베타 D-15 소셜로그인 강행)

## Slide 2
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
📌 Executive Summary — 프로젝트 위기 진단 요약
🚨 위기 핵심 상황 (베타 D-15)
• 소셜 로그인(REQ-017) 기습 반영으로 인한 기술/빌드 충돌
• Nebula SDK 2.4 연동 막바지 자원 부족 및 QA 지원 불능
• 개인정보 처리 동의 약관 누락 ➔ CRB 승인 거절 법적 리스크
• 품질 책임자/BE/보안의 전사적 집단 직무 거부 선언
• 현상은 '일정 지연 및 대립'이나, 근본 원인은 '거버넌스 부재'
🛠️ 5대 핵심 문제 & 3개 실물 도구 일체화
• [문제 1] 거버넌스 붕괴: RACI 표, Stakeholder Matrix, 5 Whys
• [문제 2] Scope Creep: RTM 추적표, Sprint 3 Burndown Chart, Mindset
• [문제 3] 품질 보증 파이프라인 붕괴: Control Chart, Variance, Fishbone
• [문제 4] 법무/보안 Compliance 리스크: Risk 5x5 Heatmap, Quant Risk
• [문제 5] 팀 간 R&R 대립: Causal Map, Pareto Chart, Trend Analysis

## Slide 3
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
1. 프로젝트 기본 정보 및 게이트 체계 (Identify)
NovaHome Connect 개요
• 프로젝트: 글로벌 가전/스마트홈 통합 플랫폼 구축 (4개월)
• 론칭 목표일: 2025년 11월 15일 글로벌 동시 론칭
• 수행 방식: Agile 스크럼 (2주 스프린트) + Milestone Gate (G1~G5)
• 핵심 파트너: NebulaWorks (인증), AdVantage (광고/마케팅)
마일스톤 게이트(Gate) 현황
• G1 Scope Freeze (09/15): 위반 (소셜 로그인 범위 혼선)
• G2 Design Freeze (10/01): 위반 (REQ-021 약관 CRB 지연)
• G3 Beta (10/20): CRITICAL (D-15 소셜로그인 강행 충돌)
• G4 LRR (11/05): CRITICAL (p95 410ms 목표 300ms 초과)
• G5 Launch (11/15): High 리스크 미해소 시 론칭 실패 위험

## Slide 4
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
🔍 [문제 1] 거버넌스 붕괴 & 권한/스폰서십 비공식 변경 (분석)
PMBOK 8판 4단계 논리 분석 체계
• Mindset: 의사결정을 공식 체계(CRB)가 아닌 영업/마케팅 압박에 수용함
• Domain: Governance Performance Domain & Stakeholder Domain 붕괴
• AI Use Case: AI 기반 의사결정 영향도 자동 검증 & RACI 승인 에이전트
• Future State: 스폰서-PO-PM 3자 공식 승인 없는 변경 0건 달성

## Slide 5
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
📊 [문제 1] 거버넌스 붕괴 & 권한/스폰서십 비공식 변경 — 실물 디텍팅 도구 3종 풀패키지
Tool 1: RACI Matrix
• PO가 Accountable(A) 권한 독단 행사
• 스폰서/개발팀이 Informed(I)조차 누락된 파괴 확인
Tool 2: Stakeholder Matrix
• 스폰서(전무): Unaware ➔ Leading 갭
• QA/BE: Resistant 상태로 전낙 직무거부
Tool 3: 5 Whys Root Cause
• Why 1: D-15 소셜로그인 강행 ➔ PO 수용
• Why 5: PMBOK 8판 거버넌스 승인체계 부재

## Slide 6
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
🔍 [문제 2] 요구사항 변경 통제 미비 & Scope Creep (분석)
PMBOK 8판 4단계 논리 분석 체계
• Mindset: G1 Scope Freeze 베이스라인 경시 및 의존성 분석 부재
• Domain: Planning Performance Domain & Scope Management 붕괴
• AI Use Case: AI RTM 추적성 분석기 & 스코프 변동 경고 봇 구축
• Future State: 베이스라인 변경 시 자동 영향도 분석 및 스코프크립 0건

## Slide 7
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
📊 [문제 2] 요구사항 변경 통제 미비 & Scope Creep — 실물 디텍팅 도구 3종 풀패키지
Tool 1: RTM Traceability
• REQ-017이 REQ-021약관 및 IAM과 단절
• 요구사항 추적성 파괴로 빌드 충돌 발생
Tool 2: Sprint Burndown
• Day 7에 스코프 +12SP 기습 추가
• 번다운 궤적이 위로 꺾이며 완료 위험 입증
Tool 3: Mindset Mapping
• 기존: '요구사항 추가는 흔함, 버티자'
• PMBOK: 'Scope Freeze 준수 & 영향 통제'

## Slide 8
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
🔍 [문제 3] 검증/품질 보증 파이프라인 붕괴 (분석)
PMBOK 8판 4단계 논리 분석 체계
• Mindset: 캐시 무효화 임시변경이 전체 품질 파이프라인 부채 초래 간과
• Domain: Delivery Performance Domain & Quality Performance 붕괴
• AI Use Case: AI 자동 테스트 케이스 생성기 & 회귀 성능 예측 모니터링
• Future State: CI 빌드 성공률 90% 이상 확보 및 p95 ≤ 300ms 달성

## Slide 9
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
📊 [문제 3] 검증/품질 보증 파이프라인 붕괴 — 실물 디텍팅 도구 3종 풀패키지
Tool 1: Control Chart (관리도)
• 7주 연속 점수 하락 (Rule of Seven 위반)
• 7주차 LCL 이탈 (p95 410ms 초과)
Tool 2: Variance Analysis
• p95 응답속도: 목표 300ms vs 실적 410ms (+110ms)
• CI 성공률: 목표 85% vs 실적 78% (-7%p)
Tool 3: Fishbone Diagram
• People: QA 40개 TC 전수검증 불능
• Tech: SDK 2.4 빌드충돌 & 스키마 v3 혼선

## Slide 10
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
🔍 [문제 4] 법무/보안 규제 준수(Compliance) 리스크 (분석)
PMBOK 8판 4단계 논리 분석 체계
• Mindset: 보안/법무 약관을 론칭 직전 형식적 절차로 치부하는 마인드
• Domain: Risk Performance Domain & Compliance Domain 붕괴
• AI Use Case: AI 컴플라이언스 사전 약관 검증기 & Geo-IP 자동 신청
• Future State: CRB 승인 100% 사전 확보 및 법적 리스크 ZERO

## Slide 11
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
📊 [문제 4] 법무/보안 규제 준수(Compliance) 리스크 — 실물 디텍팅 도구 3종 풀패키지
Tool 1: Risk P-I Heatmap
• 개인정보 동의 약관 누락: P(5) x I(5) = Score 25
• Geo-IP Enforcement 미대응: Score 20
Tool 2: Quant Risk Impact
• Geo-IP 미신청 시 11/01 유럽 접속 차단
• 계약 위반 과징금 + 브랜드 손실 정량 계산
Tool 3: Feedback Loop
• 약관 미비 ➔ CRB 승인 실패 ➔ 론칭 연기
• 마케팅 손실 및 전사 신뢰 추락 악순환

## Slide 12
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
🔍 [문제 5] 팀 간 R&R 대립 및 조직 사기 저하 (분석)
PMBOK 8판 4단계 논리 분석 체계
• Mindset: 리더십을 일방 통제로 인식하고 서번트 리더십 제공 실패
• Domain: Team Performance Domain & Culture Domain 붕괴
• AI Use Case: AI 다국어 회의록 요약 봇 & 팀 사기 감지 에이전트
• Future State: 의사결정 100% 투명 공유 및 팀 협업 만족도 90% 달성

## Slide 13
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
📊 [문제 5] 팀 간 R&R 대립 및 조직 사기 저하 — 실물 디텍팅 도구 3종 풀패키지
Tool 1: Causal Relationship Map
• 거버넌스 붕괴 ➔ Scope Creep ➔ 품질 붕괴
• 개발/QA/보안 책임 전가 ➔ 이탈 위험 악순환
Tool 2: Pareto Chart (80/20)
• 불만 원인의 60.8%가 '일방 스코프 변경'
• 기술 부채 강요 2개 상위 원인에 집중됨
Tool 3: Trend Analysis
• 인도 QA Raj 회의록 오역(Disabled vs Delay)
• 블라인드 게시판 불만 폭발 ➔ 이탈 추세

## Slide 14
LG SW PM COMPETITION 2025 FINAL — STAGE ① & ② 모범 답안
🚀 Stage ① & ② 종합 결론 및 Stage ③ Design 이행 로드맵
종합 진단 총평 & Next Step
• 5개 문제에 매핑된 실물 분석 도구 15종(RACI, RTM, Control Chart, Burndown, Pareto 등)을 통해
• 증상 뒤에 숨겨진 'PMBOK 8판 거버넌스 붕괴 및 비공식 변경 절차'라는 근본 원인을 완벽히 증명했습니다.
• Stage ① Identify: 5대 KPI 갭 식별 완료 (p95 410ms, CI 78%, 돌발 이슈 01 포착)
• Stage ② Analyze: 문제별 3개 실물 도구(총 15종)를 내장하여 근본 원인 증명 완료
• Stage ③ Design 이행: AI RTM Agent, CRB 자동검증 봇, AI 회의록 시스템 기반 개선안 설계 착수